## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «_25_» _апреля_ 2018 г. №_320_
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2020 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 11.10.2017 года № 489-тд
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2020, млн.рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2020 |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн.рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | 9.14 | нд | 0.611 | нд | 8.529 | нд | 6.377 | нд | 6.19 | нд | 2.537 | нд | 2.537 | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 1.071 | нд | нд | нд | 1.071 | нд | 1.071 | нд | 0.879 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | 36.4146 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 5.272 | нд | 0.611 | нд | 4.661 | нд | 2.509 | нд | 5.311 | нд | -0.65 | нд | -0.65 | нд | -25.9067 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2.797 | нд | нд | нд | 2.797 | нд | 2.797 | нд | нд | нд | 2.797 | нд | 2.797 | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | 9.14 | нд | 0.611 | нд | 8.529 | нд | 6.377 | нд | 6.19 | нд | 2.537 | нд | 2.537 | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 1.071 | нд | нд | нд | 1.071 | нд | 1.071 | нд | 0.879 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | 1.071 | нд | нд | нд | 1.071 | нд | 1.071 | нд | 0.879 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | 1.071 | нд | нд | нд | 1.071 | нд | 1.071 | нд | 0.879 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-517.Замена 8 высоковольтных ячеек РУ-10 кВ. | F_1.1.10.2020 | нд | 1.071 | нд | нд | нд | 1.071 | нд | 1.071 | нд | 0.879 | нд | 0.39 | нд | 0.39 | нд | 36.4146
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 5.272 | нд | 0.611 | нд | 4.661 | нд | 2.509 | нд | 5.311 | нд | -0.65 | нд | -0.65 | нд | нд | нд
1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ РП37-ТП526 протяженностью по трассе 0,75 км. | F_2.1.10.2020 | нд | 2.509 | нд | 0.344 | нд | 2.165 | нд | 2.509 | нд | 2.916 | нд | -0.751 | нд | -0.751 | нд | -29.9322 | нд
1.4.2 | Строительство КЛ-10 кВ РП38-ТП512, протяженностью по трассе 1 км. | F_2.1.13.2019 | нд | 2.763 | нд | 0.267 | нд | 2.496 | нд | нд | нд | 2.395 | нд | 0.101 | нд | 0.101 | нд | 100 | по техническим причинам полное финансирование будет выполнено в 2020 г.
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2.797 | нд | нд | нд | 2.797 | нд | 2.797 | нд | нд | нд | 2.797 | нд | 2.797 | нд | нд | нд
1.6.1 | Покупка автоподъемника. | F_3.3.2020 | нд | 2.797 | нд | нд | нд | 2.797 | нд | 2.797 | нд | нд | нд | 2.797 | нд | 2.797 | нд | 100 | нд
[10 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
[14 empty] | #REF! |  | #REF!