## 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «_25_» _апреля_ 2018 г. №_320_
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2021 года № 515-ТД
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн.рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  | млн.рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 15.137 | 0 | 15.137 | 15.137 | 16.183 | нд | 0.036 | нд | 0.361 | 13.656 | 2.949 | 1.481 | 12.837 | нд | -1.046 | 18.94 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 8.521 | нд | 8.521 | 8.521 | 8.656 | нд | 0.036 | нд | 0.361 | 8.521 | 2.949 | нд | 5.31 | нд | -0.135 | 1.5596 | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 6.616 | нд | 6.616 | 6.616 | 7.527 | нд | нд | нд | нд | 5.135 | нд | 1.481 | 7.527 | нд | -0.911 | 31.1099 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | 15.137 | 0 | 15.137 | 15.137 | 16.183 | нд | 0.036 | нд | 0.361 | 13.656 | 2.949 | 1.481 | 12.837 | нд | -1.046 | 18.94 | нд
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | нд | 8.521 | нд | 8.521 | 8.521 | 8.656 | 0 | 0.036 | 0 | 0.361 | 8.521 | 2.949 | 0 | 5.31 | нд | -0.135 | 1.5596 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 8.521 | нд | 8.521 | 8.521 | 8.656 | 0 | 0.036 | 0 | 0.361 | 8.521 | 2.949 | 0 | 5.31 | нд | -0.135 | 1.5596 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 8.521 | нд | 8.521 | 8.521 | 8.656 | нд | 0.036 | нд | 0.361 | 8.521 | 2.949 | нд | 5.31 | нд | -0.135 | 1.5596 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | 8.521 | нд | 8.521 | 8.521 | 8.656 | нд | 0.036 | нд | 0.361 | 8.521 | 2.949 | нд | 5.31 | нд | -0.135 | 1.5596 | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 6.616 | нд | 6.616 | 6.616 | 7.527 | нд | нд | нд | нд | 5.135 | нд | 1.481 | 7.527 | нд | -0.911 | 31.1099 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | нд | 6.345 | нд | 6.345 | 6.345 | 7.191 | нд | нд | нд | нд | 4.864 | нд | 1.481 | 7.191 | нд | -0.846 | 11.7647 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | нд | 6.345 | нд | 6.345 | 6.345 | 7.191 | нд | нд | нд | нд | 4.864 | нд | 1.481 | 7.191 | нд | -0.846 | 11.7647 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | 3.175 | нд | 3.175 | 3.175 | 3.598 | нд | нд | нд | нд | 2.434 | нд | 0.741 | 3.598 | нд | -0.423 | 11.7565 | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | 3.17 | нд | 3.17 | 3.17 | 3.593 | нд | нд | нд | нд | 2.43 | нд | 0.74 | 3.593 | нд | -0.423 | 11.7729 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0.271 | нд | 0.271 | 0.271 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | 0.336 | нд | -0.065 | 19.3452 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0.271 | нд | 0.271 | 0.271 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | 0.336 | нд | -0.065 | 19.3452 | нд
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | 0.271 | нд | 0.271 | 0.271 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | 0.271 | нд | нд | 0.336 | нд | -0.065 | 19.3452 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Директор | [7 empty] | Воробьева А.П.