## 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «_25_» _апреля_ 2018 г. №_320_
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2021 года № 515-ТД
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Полная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений года 2021, млн.рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[7 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | млн.рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 12.615 | нд | 12.615 | 12.615 | 12.615 | 14.342 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 11.38 | 10.622 | 1.235 | 3.33 | нд | нд | -1.727 | -13.69 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 7.101 | нд | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 8.014 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 7.101 | 7.624 | нд | нд | нд | нд | -0.913 | -12.86 | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 5.514 | нд | 5.514 | 5.514 | 5.514 | 6.328 | нд | нд | нд | нд | 4.279 | 2.998 | 1.235 | 3.33 | нд | нд | -0.814 | -13.31 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | 12.615 | нд | 12.615 | 12.615 | 12.615 | 14.342 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 11.38 | 10.622 | 1.235 | 3.33 | нд | нд | -1.727 | -13.69 | нд
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | нд | 7.101 | нд | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 8.014 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 7.101 | 7.624 | нд | нд | нд | нд | -0.913 | -12.86 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 7.101 | нд | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 8.014 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 7.101 | 7.624 | нд | нд | нд | нд | -0.913 | -12.86 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 7.101 | нд | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 8.014 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 7.101 | 7.624 | нд | нд | нд | нд | -0.913 | -12.86 | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | 7.101 | нд | 7.101 | 7.101 | 7.101 | 8.014 | нд | 0.03 | нд | 0.36 | 7.101 | 7.624 | нд | нд | нд | нд | -0.913 | -12.86
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 5.514 | нд | 5.514 | 5.514 | 5.514 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.279 | 2.998 | 1.235 | 3.33 | нд | нд | -0.814 | -13.31 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | нд | 5.288 | нд | 5.288 | 5.288 | 5.288 | нд | нд | нд | нд | 0 | 4.053 | 2.998 | 1.235 | 2.994 | нд | нд | -0.704 | -13.31 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | нд | 5.288 | нд | нд | нд | 5.288 | 5.992 | нд | нд | нд | нд | 4.053 | 2.998 | 1.235 | 2.994 | нд | нд | -0.704 | -13.31
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | 2.646 | нд | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.998 | нд | нд | нд | нд | 2.028 | 2.998 | 0.618 | нд | нд | нд | -0.352 | -13.3
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | 2.642 | нд | 2.642 | 2.642 | 2.642 | 2.994 | нд | нд | нд | нд | 2.025 | нд | 0.617 | 2.994 | нд | нд | -0.352 | -13.32 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0.226 | нд | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | 0.226 | нд | нд | 0.336 | нд | нд | -0.11 | -48.67 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0.226 | нд | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | 0.226 | нд | нд | 0.336 | нд | нд | -0.11 | -48.67
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | 0.226 | нд | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.336 | нд | нд | нд | нд | 0.226 | нд | нд | 0.336 | нд | нд | -0.11 | -48.67
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | Директор | [10 empty] | Воробьева А.П.