## 17
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от «_25_» _апреля_ 2018 г. №_320_
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 28.10.2021 года № 515-ТД
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Финансирование капитальных вложений года 2021, млн.рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений года 2021, млн.рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 15.137 | 16.183 | 0.35 | 5.825 | 9.942 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | 0.361 | 0.35 | 0 | 0 | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 12.837 | нд | 3.071 | 9.766 | нд | 12.615 | 14.342 | нд | 5.366 | 8.56 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | 10.596 | нд | 3.724 | 6.872 | нд | 3.33 | нд | 1.642 | 1.688 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | нд | 8.521 | 8.656 | 0.35 | 2.754 | 5.486 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | нд | 0.35 | нд | нд | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 5.31 | нд | нд | 5.31 | нд | 7.101 | 8.014 | 0.35 | 2.754 | 4.844 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | нд | нд | 2.754 | 4.844 | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | нд | 6.616 | 7.527 | нд | 3.071 | 4.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.527 | нд | 3.071 | 4.456 | нд | 5.514 | 6.328 | нд | 2.612 | 3.716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | 0.97 | 2.028 | нд | 3.33 | нд | 1.642 | 1.688 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | нд | 15.137 | 16.183 | 0.35 | 5.825 | 9.942 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | 0.361 | 0.35 | 0 | 0 | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 12.837 | нд | 3.071 | 9.766 | нд | 12.615 | 14.342 | 0.35 | 5.366 | 8.56 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | 10.596 | нд | 3.724 | 6.872 | нд | 3.33 | нд | 1.642 | 1.688 | нд
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | нд | 8.521 | 8.656 | 0.35 | 2.754 | 5.486 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | 0.361 | 0.35 | нд | нд | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 5.31 | нд | нд | 5.31 | нд | 7.101 | 8.014 | 0.35 | 2.754 | 4.844 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | 7.624 | нд | 2.754 | 4.844 | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | нд | 8.521 | 8.656 | 0.35 | 2.754 | 5.486 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | 0.361 | 0.35 | нд | нд | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 5.31 | нд | нд | 5.31 | нд | 7.101 | 8.014 | 0.35 | 2.754 | 4.844 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | 7.624 | нд | 2.754 | 4.844 | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | нд | 8.521 | 8.656 | 0.35 | 2.754 | 5.486 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | 0.361 | 0.35 | нд | нд | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 5.31 | нд | нд | 5.31 | нд | 7.101 | 8.014 | 0.35 | 2.754 | 4.844 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | 7.624 | нд | 2.754 | 4.844 | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | 8.521 | 8.656 | 0.35 | 2.754 | 5.486 | 0.066 | 0.036 | нд | нд | нд | 0.036 | 0.361 | 0.35 | нд | нд | 0.011 | 2.949 | нд | 2.754 | 0.176 | 0.019 | 5.31 | нд | нд | 5.31 | нд | 7.101 | 8.014 | 0.35 | 2.754 | 4.844 | 0.066 | 0.03 | нд | нд | нд | 0.03 | 0.36 | 0.35 | нд | нд | 0.01 | 7.624 | нд | 2.754 | 4.844 | 0.026 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | нд | 6.616 | 7.527 | нд | 3.071 | 4.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.527 | нд | 3.071 | 4.456 | нд | 5.514 | 6.328 | нд | 2.612 | 3.716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | 0.97 | 2.028 | нд | 3.33 | нд | 1.642 | 1.688 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | нд | 6.345 | 7.191 | нд | 2.757 | 4.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.191 | нд | 2.757 | 4.434 | нд | 5.288 | 5.992 | нд | 2.298 | 3.694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | 0.97 | 2.028 | нд | 2.994 | нд | 1.328 | 1.666 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | нд | 6.345 | 7.191 | 0 | 2.757 | 4.434 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.191 | нд | 2.757 | 4.434 | нд | 5.288 | 5.992 | нд | 2.298 | 3.694 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | 0.97 | 2.028 | 0 | 2.994 | нд | 1.328 | 1.666 | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | 3.175 | 3.598 | нд | 1.164 | 2.434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.598 | нд | 1.164 | 2.434 | нд | 2.646 | 2.998 | нд | 0.97 | 2.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | 0.97 | 2.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | 3.17 | 3.593 | нд | 1.593 | 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.593 | нд | 1.593 | 2 | нд | 2.642 | 2.994 | нд | 1.328 | 1.666 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.994 | нд | 1.328 | 1.666 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | 0.271 | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | 0.226 | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | нд | 0.271 | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | 0.226 | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | 0.271 | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | 0.226 | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.336 | нд | 0.314 | 0.022 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4: Директор | [5 empty] | Воробьева А.П.