## ТП-501
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-501. Замена оборудования РУ-10 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация данного проекта позволит сократить расходы на техническое обслуживание оборудования, повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжениясоциально-значимых объектов (ЦТП, станции катодной защиты), а также многоэтажных жилых домов микрорайона «Б».
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-10кВ ТП-501 (в эксплуатации с 1978 года) с ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки и КСО-266 с масляным выключателем на камеры КСО-393А с выключателями нагрузки. Кроме того, в РУ-10 кВ установлено разноплановое оборудование, имеющее разные временные интервалы технического обслуживания и свою специфику производства переключений. Из-за установленной ячейки КСО-266, имеющей большие габариты чем КСО-366, ширина коридора обслуживания в ТП составляет 1 метр, что не соответствует требованиям пункта 4.2.90. Правил устройства электроустановок. Для реализации инженерно-технических мероприятий предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ ТП-501 с заменой камер КСО-266 с масляным выключателем и КСО-366 с выключателями нагрузки на камеры КСО-393 А с выключателями нагрузки силами подрядной организации.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2016г | 1 квартал 2016г | 1 квартал 2016г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | 1 квартал 2016г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | 2 квартал 2016г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | 2 квартал 2016г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 2 квартал 2016г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 2 квартал 2016г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КСО-366 |  |  | шт | 9
| КСО-266 |  |  | шт | 1
| КСО-393А |  |  | шт |  | 10
1.2.
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб.(с НДС) |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 2 квартал 2016г |  | 2 квартал 2016г |  | 0.059 |  | 2 квартал 2016г |  | 1 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2016г |  | 2 квартал 2016г |  | 1.15
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 2 квартал 2016г |  | 2 квартал 2016г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 1.268
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 1 квартал 2016 | подрядный | по 223-ФЗ | 1/2016 | 2016-02-19 | 0.813 | ООО "ИПСК "ТЭСК" | 0.813 | 0.023
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы | 2 квартал 2016 | подрядный | по 223-ФЗ | [5 empty] | 0.164
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ ПС193-РП40(ф. 23)
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Замена КЛ-6 кВ ПС-193(ф.23) – РП40
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей 1 категории (Котельная Троицкой камвольной фабрики), а также социально-значимых объектов и потребителей частного сектора, запитанных от РП-40, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода, а также сделает возможным в дальнейшем переводсетей с 6 на 10 кВ.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки и монтажа кабельной линии 10 кВ марки АП-вПуг-10-3х240/50. Существующий кабель марки ААБ-6-3х240 (год ввода в эксплуатацию 1961) полностью выработал свой ресурс, имеет по всей длине дефекты(разрушение броневого и джу-тового покрытия), приводящие к снижению надежности электроснабжения потребителей г. Троицка. Проектом предусматривается прокладка кабельной линии 10 кВ марки АПвПуг-10-3х240/50, а именно от ПС-193(ф.23) до РП-40 протяженностью 0,39 км. Прокладка новой кабельной линии будет осуществляться параллельно старой кабельной линии марки ААБ-6- 3х240.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ от ПС-193(ф.23)–РП-40, ААБ-6-3х240 |  |  | м | 0.39
1.2. | КЛ от ПС-193(ф.23) - РП-40, АПвПуг-10-3х240/50 |  |  | м | 0.39
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 4 квартал 2016г |  | 4 квартал 2016г |  | 0.901 |  | 4 квартал 2016г |  | 2 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2016г |  | 4 квартал 2016г |  | 0.15
ИТОГО | [5 empty] | 1.051
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016 | подрядный | по 223-ФЗ | 06/2016 | 2016-08-17 | 2.085 | ООО "ИнфроСтрой" | 0.838 | 0.008
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 223-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## РП-38
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция РП-38 ул. Пушковых. Монтаж оборудования РУ-10 кВ
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего РП - установка дополнительного оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Реализация данного проекта позволит выполнить заявку на технологическое присоединение
3 | Описание проекта |  |  | Данный проект выполняется путем установки дополнительной камеры КСО-298 с вакуумным выключателем ВВ/TEL в РУ-10кВ РП-38. Камера КСО-298 устанавливается для подключения новой питающей кабельной линии марки АпвПуг-10-3х120, прокладываемой от РП-38 до новой ТП, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № ТП/15-01-24 и техническим условиям №1358 от 09.07.2015г. Троицка. Новая трансформаторная подстанция сооружается для электро-снабжения перспективных нагрузок южной части г. Троицка (технологическое присоединение).
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2017г | 1 квартал 2017г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2017г | 1 квартал 2017г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КСО-298 |  |  | шт | 17 | 18
1.2.
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2017г |  | 3 квартал 2017г |  | 0.469 |  | 4 квартал 2017г |  | 3 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2017г |  | 3 квартал 2017г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 0.528
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2017 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Наименование точки присоединения |  | Трансформаторная подстанция
2 | Место нахождения |  | г. Москва, г.о. Троицк, ул. Промышленная
3 | Максимальная мощность |  | 3200 кВА
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В РУ-6кВ РП-38 на I секции шин выполнить установку, монтаж и наладку фидерной ячейки №21.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей составляет 3200 кВА.
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-503
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-503. Замена оборудования РУ-10 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация данного проекта позволит сократить расходы на техническое обслуживание оборудования, повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжениясоциально-значимых объектов (магазины, аптека), а также многоэтажных жилых домов микрорайона «Б».
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-10кВ ТП-503 (в эксплуатации с 1977 года) с ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки и КСО-266 с масляным выключателем на камеры КСО-393А с выключателями нагрузки. Кроме того, в РУ-10 кВ установлено разноплановое оборудование, имеющее разные временные интервалы технического обслуживания и свою специфику производства переключений. Из-за установленной ячейки КСО-266, имеющей большие габариты чем КСО-366, ширина коридора обслуживания в ТП составляет 1 метр, что не соответствует требованиям пункта 4.2.90. Правил устройства электроустановок. Для реализации инженерно-технических мероприятий предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ ТП-503 с заменой камер КСО-266 с масляным выключателем и КСО-366 с выключателями нагрузки на камеры КСО-393 А с выключателями нагрузки силами подрядной организации.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КСО-366 |  |  | шт | 7
| КСО-266 |  |  | шт | 1
| КСО-393А |  |  | шт |  | 8
1.2.
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 3 квартал 2018г |  | 3 квартал 2018г |  | 0.059 |  | 4 квартал 2018г |  | 4 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2018г |  | 3 квартал 2018г |  | 0.991
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018г |  | 4 квартал 2018г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 1.109
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-509
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-509. Замена оборудования РУ-0,4 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта позволит обеспечитьзамену морально устаревшего оборудования, увеличить пропускную способность сетей, надежность и эффективность электроснабжения, соблюсти надлежащее качество электроснабжения потребителей, присоединять дополнительную перспективную нагрузку. Проект позволит повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжения социально-значимых объек-тов (магазины, детский сад, ЦТП, КНС, ГРП) ипотребителей бытового сектора в многоквартирных жилых домах.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-0,4кВ ТП-509 с ячейками ЩО-59 и ЩО-70 на современные камеры ЩО-70 с автоматическими выключателями. До реконструкции РУ-0,4кВ ТП-509 укомплектовано морально устаревшими ячейками ЩО-59 и ЩО-70 1970 года выпуска с рубильниками на отходящих линиях, которые не отвечают современным техническим требованиям по надежности и безопасности обслуживания. В связи с ростом существующих нагрузок и новыми присоединениями, планируется замена вводных ячеек, замена линейных ячеек с добавлением трех дополнительных ячеек, а также организация учета электроэнергии в ТП в специализированных шкафах учета. Конструкция морально и технически устаревших существующих ячеек не позволяет выполнить мероприятия по увеличению мощностей у существующих потребите-лей и технологическому присоединению новых.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | ЩО-59 |  |  | шт | 7
1.2. | ЩО-70 |  |  | шт | 2
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 12
1.4. | ЩУ |  |  | шт |  | 2
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 3 квартал 2018г |  | 3 квартал 2018г |  | 0.059 |  | 4 квартал 2018г |  | 5 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2018г |  | 3 квартал 2018г |  | 2.915
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018г |  | 4 квартал 2018г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 3.033
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-508
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-508. Замена оборудования РУ-0,4 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта позволит обеспечитьзамену морально устаревшего оборудования, увеличить пропускную способность сетей, надежность и эффективность электроснабжения, соблюсти надлежащее качество электроснабжения потребителей, присоединять дополнительную перспективную нагрузку. Проект позволит повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжения социально-значимых объек-тов (Администрация г.о. Троицк, поликлиника, детский сад) ипотребителей бытового сектора в многоквартирных жилых домах.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-0,4кВ ТП-508 с ячейками ЩО-59 и ЩО-70 на современные камеры ЩО-70 с автоматическими выключателями. До реконструкции РУ-0,4кВ ТП-508 укомплектовано морально устаревшими ячейками ЩО-59 и ЩО-70 1971 года выпуска с рубильниками на отходящих линиях, которые не отвечают современным техническим требованиям по надежности и безопасности обслуживания. В связи с ростом существующих нагрузок и новыми присоединениями, планируется замена вводных ячеек, заменалинейных ячеек с добавлением двух дополнительных ячеек, а также организация учета электроэнергии в ТП в специализированных шкафах учета. Конструкция морально и технически устаревших существующих ячеек не позволяет выполнить мероприятия по увеличению мощностей у существующих потребите-лей и технологическому присоединению новых.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | ЩО-59 |  |  | шт | 7
1.2. | ЩО-70 |  |  | шт | 3
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 10
1.4. | ЩУ |  |  | шт |  | 2
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 1 квартал 2019г |  | 1 квартал 2019г |  | 0.1 |  | 3 квартал 2019 |  | 6 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 4 квартал 2018г |  | 4 квартал 2018г |  | 1.282
|  | 1 квартал 2019г |  | 1 квартал 2019г |  | 1.205
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 2 квартал 2019г |  | 2 квартал 2019г |  | 0.1
ИТОГО | [5 empty] | 2.687
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 -2019 г. | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-505
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-505. Замена оборудования РУ-10 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация данного проекта позволит сократить расходы на техническое обслуживание оборудования, повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжения социально-значимых объектов (магазины, общественный центр), а также многоэтажных жилых домов микрорайона «В» и абонентов частного сектора.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-10кВ ТП-505 (в эксплуатации с 1979 года) с ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки и КСО-266 с масляным выключателем на камеры КСО-393А с выключателями нагрузки. Кроме того, в РУ-10 кВ установлено разноплановое оборудование, имеющее разные временные интервалы технического обслуживания и свою специфику производства переключений. Из-за установленной ячейки КСО-266, имеющей большие габариты чем КСО-366, ширина коридора обслуживания в ТП составляет 1 метр, что не соответствует требованиям пункта 4.2.90. Правил устройства электроустановок. Для реализации инженерно-технических мероприятий предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ ТП-505 с заменой камер КСО-266 с масляным выключателем и КСО-366 с выключателями нагрузки на камеры КСО-393 А с выключателями нагрузки силами подрядной организации.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КСО-366 |  |  | шт | 9
| КСО-266 |  |  | шт | 1
| КСО-393А |  |  | шт |  | 10
1.2.
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 0.059 |  | 4 квартал 2019г |  | 7 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 1.154
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2019г |  | 4 квартал 2019г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 1.272
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2019 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-516
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-516. Замена оборудования РУ-10 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация данного проекта позволит сократить расходы на техническое обслуживание оборудования, повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжениясоциально-значимых объектов (база электросети, детский сад, офисные и торговые здания), а также многоэтажных жи-лых домов микрорайона «А».
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-10кВ ТП-516 (в эксплуатации с 1981 года) с ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки и КСО-266 с масляным выключателем на камеры КСО-393А с выключателями нагрузки. Кроме того, в РУ-10 кВ установлено разноплановое оборудование, имеющее разные временные интервалы технического обслуживания и свою специфику производства переключений. Из-за установленной ячейки КСО-266, имеющей большие габариты чем КСО-366, ширина коридора обслуживания в ТП составляет 1 метр, что не соответствует требованиям пункта 4.2.90. Правил устройства электроустановок. Для реализации инженерно-технических мероприятий предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ ТП-516 с заменой камер КСО-266 с масляным выключателем и КСО-366 с выключателями нагрузки на камеры КСО-393 А с выключателями нагрузки силами подрядной организации.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КСО-366 |  |  | шт | 9
| КСО-266 |  |  | шт | 1
| КСО-393А |  |  | шт |  | 10
1.2.
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 0.059 |  | 4 квартал 2019г |  | 8 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 1.154
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2019г |  | 4 квартал 2019г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 1.272
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2019 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## РП-40
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция РП-40. Замена оборудования РУ-0,4 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта позволит обеспечитьзамену морально устаревшего оборудования, увеличить пропускную способность сетей, надежность и эффективность электроснабжения, соблюсти надлежащее качество электроснабжения потребителей, присоединять дополнительную перспективную нагрузку. Проект позволит повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжения социально-значимых объек-тов и потребителей бытового сектора в многоквартирных жилых домах.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-0,4кВ РП-40 с ячейками ЩО-59 на современные камеры ЩО-70 с автоматическими выключателями. До реконструкции РУ-0,4кВ РП-40 укомплектовано морально устаревшими ячейками ЩО-59 1935 года выпуска с рубильниками на отходящих линиях, которые не отвечают современным техническим требованиям по надежности и безопасности обслуживания. В связи с ростом существующих нагрузок и новыми присоединениями, планируется замена вводной ячейки, замена линейных ячеек, а также организация учета электроэнергии в ТП в специализированных шкафах учета. Конструкция морально и технически устаревших существующих ячеек не позволяет выполнить мероприятия по увеличению мощностей у существующих потребителей и технологическому присоединению новых.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | ЩО-59 |  |  | шт | 3
1.2. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 3
1.3. | ЩУ |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 0.059 |  | 4 квартал 2019г |  | 9 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 0.686
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2019г |  | 4 квартал 2019г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 0.804
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2019 г. | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-517
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Реконструкция ТП-517. Замена оборудования РУ-10 кВ.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обновление электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Реализация данного проекта позволит сократить расходы на техническое обслуживание оборудования, повысить безопасность проведения оперативных переключений и как следствие - обеспечить надежность электроснабжения социально-значимых объектов (АТС, офисные и торговые здания), а также абонентов частного сектора.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем замены морально устаревшего и выработавшего свой срок оборудования РУ-10кВ ТП-517 (в эксплуатации с 1983 года) с ячейками КСО-366 с выключателями нагрузки и КСО-266 с масляным выключателем на камеры КСО-393А с выключателями нагрузки. Кроме того, в РУ-10 кВ установлено разноплановое оборудование, имеющее разные временные интервалы технического обслуживания и свою специфику производства переключений. Из-за установленной ячейки КСО-266, имеющей большие габариты чем КСО-366, ширина коридора обслуживания в ТП составляет 1 метр, что не соответствует требованиям пункта 4.2.90. Правил устройства электроустановок. Для реализации инженерно-технических мероприятий предусмотрена реконструкция РУ-10 кВ ТП-517 с заменой камер КСО-266 с масляным выключателем и КСО-366 с выключателями нагрузки на камеры КСО-393 А с выключателями нагрузки силами подрядной организации.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2020г | 1 квартал 2020г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2020г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2020г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2020г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2020г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2020г | 4 квартал 2020г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2020г | 4 квартал 2020г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КСО-366 |  |  | шт | 7
| КСО-266 |  |  | шт | 1
| КСО-393А |  |  | шт |  | 8
1.2.
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Демонтаж оборудования | 3 квартал 2020г |  | 3 квартал 2020г |  | 0.059 |  | 4 квартал 2020г |  | 10 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2020г |  | 3 квартал 2020г |  | 1.146
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2020г |  | 4 квартал 2020г |  | 0.059
ИТОГО | [5 empty] | 1.264
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2020 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## Телемеханика
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Организация телемеханики в подстанциях: ТП14, ТП15, ТП17, ТП18, ТП19, ТП20
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Создание систем телемеханики и связи
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики, повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
2 | Задачи |  |  | Создание автоматизированной системы телемеханики на вновь сооружаемых ТП позволит мгновенно определять начало и место произошедшей аварии с выводом всех данных на пульт диспетчера; выявлять очаги наивысших потерь электроэнергии; обеспечивать дистанционный, с пульта диспетчера, контроль качества электроэнергии; сохранить оборудование от хищений и вандализма, обеспечить защиту от поражений электрическим током; осуществить дистанционную диагностику всего технологического оборудования среднего и низкого напряжений; сократить время ликвидации аварии, повысить безопасность персонала. Подсистема технического учета энергии обеспечит сбор, хранение и обработку данных учета потреблённой электроэнергии по питающим фидерам, уличному освещению, бытовым и промышленным потребителям.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем установки обрудования систем телемеханики на объектах автоматизации - новых трансформаторных подстанциях ТП-14, ТП-15, ТП-17, ТП-18, ТП-19, ТП-20. Благодаря этому оборудованию будет обеспечен контроль следующих технологических параметров: • телеизмерение токовых нагрузок по питающим фидерами и отходящим присоединениям, • телеизмерение величины напряжения, • контроль вкл/откл освещения; • контроль параметров качества электроэнергии (частота, уровень напряжения).
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 3 квартал 2016г | 2 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 3 квартал 2016г | 2 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | ТП-14 |  |  | шт |  | 1
1.2. | ТП-15 |  |  | шт |  | 1
1.3. | ТП-17 |  |  | шт |  | 1
1.4. | ТП-18 |  |  | шт |  | 1
1.5. | ТП-19 |  |  | шт |  | 1
1.6. | ТП-20 |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 4 квартал 2016г |  | 4 квартал 2019г |  | 2.736 |  | 4 квартал 2016-2019 |  | 11 | (ТСН-2001) января 2015 года
ИТОГО | [5 empty] | 2.736
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016-2019 | хозспособ | хозспособ | [5 empty] | 0.367
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ 19,20 Ф ПС 727
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство двух кабельных линий Ф.19, Ф.20 ПС727-РП39
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электро-снабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки двух новых кабельных линий 10 кВ марки АП-вПуг-10-3х240/50, а именно: от ПС-727 «Лебедево» до РП39, протяженностью 2,0км каждая. Прокладка новых кабельных линий будет осуществляться параллельно старым кабельным линиям марки АСБ-10-3х240. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 2 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ от ПС-727(ф.19)–РП-39, АСБ-10-3х240 |  |  | км | 2
1.2. | КЛ от ПС-727(ф.20)–РП-39, АСБ-10-3х240 |  |  | км | 2
1.3. | КЛ от ПС-727(ф.19) - РП-39, АПвПуг-10-3х240/50 |  |  | км |  | 2
1.4. | КЛ от ПС-727(ф.20) - РП-39, АПвПуг-10-3х240/50 |  |  | км |  | 2
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2016г |  | 4 квартал 2016г |  | 7.711 |  | 3 квартал 2017 |  | 12 | (ТСН-2001) января 2016 года, с учетом индекса-дефлятора
|  | 1 квартал 2017г |  | 2 квартал 2017г |  | 3.031
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2017г |  | 3 квартал 2017г |  | 0.7
ИТОГО | [5 empty] | 11.442
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016-2017 | хозспособ | 223-фз | 2016-08-01 | 2016-12-21 | 4656 | ЗАО «Электротехснаб» | 4.656
2 | ПИР, монтаж оборудования, пусконаладочные и прочие работы |  | хозспособ/подряд | [6 empty] | 2.906
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-14
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство ТП14. Центральная часть г.Троицка
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | В связи с отсутствием резервной мощности для нового технологического присоеди-нения по заявке юридического лица присоединение 800 кВА дополнительной мощности обеспечит электроснабжение перспективных нагрузок объектов южной части г. Троицка. Реализация проекта позволит выполнить технологическое присоединение объекта социального назначения, а также увеличить полезный отпуск электрической энергии, что в дальнейшем снижает затраты на 1 кВт.ч. отпущенной электрической энергии.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства новой трансформаторной подстанции ТП14, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № тп/15-01-03 от 30.01.15 и техническим условиям №1337 от 04.12.2015 г. с установкой в ней двух силовых трансформаторов, мощностью по 400 кВА каждый. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Трансформатор ТМГ-400-10/0,4 кВ |  |  | шт |  | 2
1.2. | КСО-393 АТ |  |  | шт |  | 6
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 6
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | ПИР | 2 квартал 2016 | 2 квартал 2016 | 2 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 0.6 |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 19 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 2 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 6.043
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 2 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 0.2
ИТОГО | [5 empty] | 6.843
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016 | подрядный | по 223-ФЗ | 4/2016 | 2016-06-10 | 11.6 | ООО Энергопоиск" | 5.933
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 223-ФЗ | [5 empty] | 0.096
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков |  | г. Москва, г. Троицк, ДКС №20 "Красная Пахра" |  |  | 356,4 кВт |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В центре нагрузок построить, смонтировать и наладить двухтрансформаторную подстанцию, с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 400 кВА каждый.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Планируемая нагрузка составляет 356,4 кВт.
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Информация будет представлена после ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ до ТП-14
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП38 ул.Пушковых до ТП14, центральная часть г.Троицка
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП14 по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки объектов социального назначения южной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства двух кабельных линий марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Длина трассы каждой кабельной линии составляет 1,0 км. Общая длина кабельных линий составляет 2,0км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ-10 кВ ТП-550 - ТП-14, ТП-537 - ТП-14 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 2
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  | Выполнение -факт |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план | факт | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016г |  | 6.121 |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 20 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2016г |  | 4 квартал 2016г |  | 0.4
ИТОГО | [5 empty] | 6.521
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016 |  | 223-фз | 2016-04-01 | 2016-06-10 | 11.6 | ООО "Энергопоиск" | 6.143
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Локальные очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков |  | г. Москва, г. Троицк, ДКС №20 "Красная Пахра" |  |  | 356,4 кВт |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Проложить от РУ-10кВ ТП-550 и ТП-537 до проектируемой ТП две кабельные линии напряжением 10кВ марки АПвПуг-10-3х120
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-15
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство ТП15. Южная часть г.Троицка
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | В связи с отсутствием резервной мощности для нового технологического присоединения по заявке юридического лица проектируется и строится новая трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 250 кВА. Дополнительная мощность обеспечит электроснабжение перспективных нагрузок объектов северной части г. Троицка. Реализация проекта позволит выполнить технологическое присоединение объекта социального назначения, а также увеличить полезный отпуск электрической энергии, что в дальнейшем снижает затраты на 1 кВт.ч. отпущенной электрической энергии.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства новой трансформаторной подстанции ТП15, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № тп/14-01-76 от 24.10.14 и техническим условиям №1309 от 16.07.2015 г. с установкой в ней силового трансформатора, мощностью 250 кВА. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Трансформатор ТМГ-250-10/0,4 кВ |  |  | шт |  | 1
1.2. | КСО-203 |  |  | шт |  | 3
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | 3 квартал 2016 | 4 квартал 2016 | 6.043 |  |  |  | 21 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2016г | 4 квартал 2016г |  |  | 0.8
ИТОГО | [5 empty] | 6.843
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016 | подрядный | 223-ФЗ | 6/2016 | 2016-08-17 | 2.085 | ООО "ИнфроСтрой" | 0.423
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Комплекс объектов на земельном участке |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Индустриальная |  |  | 150 кВт |  | 1 точка присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В центре нагрузок, с учетом перспективного развития данной территории, построить, смонтировать и наладить двухтрансформаторную подстанцию, с установкой одного силового трансформатора мощностью 250кВА.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Планируемая нагрузка составляет 150 кВт.
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Информация будет представлена после ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ до ТП-15
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП-41, мкрн "Солнечный" до ТП15, южная часть г.Троицка
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП15 по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки объектов социального назначения центральной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем врезки в существующую кабельную линию кабелей марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г | Выполнено
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г | Выполнено
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | 2КЛ-10 кВ РП-38 - ТП-15, ТП-553 - ТП-15 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 2
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2016 г |  | 3 квартал 2016г |  | 6.121 |  | 4 квартал 2016г | 4 кварал 2016 | 22 | (ТСН-2001) января 2015 года
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2016г |  | 4 квартал 2016г |  | 0.4
ИТОГО | [5 empty] | 6.521
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2016 | подрядный | по 223-ФЗ | 06/2016 | 2016-08-17 | 2.085 | ООО "ИнфроСтрой" | 0.838 | 0.008
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Комплекс объектов на земельном участке |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Индустриальная |  |  | 150 кВт |  | 1 точка присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Кабельную линию 6 кВ «РП-38 (ф.7) – ТП553» разрезать и завести на проектируемую ТП по схеме «заход-выход».
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-17
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство ТП17
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | В связи с отсутствием резервной мощности для нового технологического присоединения по заявке юридического лица присоединение 1600 кВА дополнительной мощности обеспечит электроснабжение перспективных нагрузок объектов южной части г. Троицка. Реализация проекта позволит выполнить технологическое присоединение объекта социального назначения, а также увеличить полезный отпуск электрической энергии, что в дальнейшем снижает затраты на 1 кВт.ч. отпущенной электрической энергии.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства новой трансформаторной подстанции ТП17, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № тп/13-01-24 от 06.06.13г. и техническим условиям №1166 от 12.11.2013 г. с установкой в ней двух силовых трансформаторов, мощностью по 1600 кВА каждый. Проект позволит обеспечить электроэнергией перспективные нагрузки среднеэтажных жилых домов и зданий социального назначения южной части г. Троицка.Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Трансформатор ТМГ-1600-10/0,4 кВ |  |  | шт |  | 2
1.2. | КСО-203 |  |  | шт |  | 7
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 9
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | Реквизиты договора
1 | Монтаж фундамента | 2 квартал 2018 |  | 2 квартал 2018 |  | 0.569 |  | 4 квартал 2018г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/13-02-25 от 12.11.2013
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2018 |  | 3 квартал 2018 |  | 10.354
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018 |  | 4 квартал 2018 |  | 1
ИТОГО | [5 empty] | 11.923
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Дыхне, ЖК "Легенда" |  |  | 1600 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В центре нагрузок построить, смонтировать и наладить двухтрансформаторную подстанцию, с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 1600 кВА каждый.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Планируемая нагрузка составляет 1600 кВА.
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Информация будет представлена после ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ РП-ТП-17
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от существующей РП до ТП17.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП17 по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки объектов социального назначения южной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства двух кабельных линий марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Длина трассы каждой кабельной линии составляет 0,5 км. Общая длина кабельных линий составляет 1,0км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | 2КЛ-10 кВ РП-39 - ТП-17 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | Реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 5.028 |  | 4 квартал 2018г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/13-02-25 от 12.11.2013
4 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018 г |  | 4 квартал 2018 г |  | 0.674
ИТОГО | [5 empty] | 5.702
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Дыхне, ЖК "Легенда" |  |  | 1600 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Проложить от разных секций шин РУ-10кВ РП-39 до РУ-10кВ проектируемой ТП две кабельные линии марки АПвПуг-10-3х120
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ ТП-17-ТП
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от ТП17, до существующих ТП
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП17 по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки объектов социального назначения южной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства двух кабельных линий марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена. Длина трассы каждой кабельной линии составляет 0,35 км. Общая длина кабельных линий составляет 0,7 км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | 2КЛ-10 кВ ТП-17 - ТП-585 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 0.7
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | Реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 3.317 |  | 4 квартал 2018г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/13-02-25 от 12.11.2013
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018 г |  | 4 квартал 2018 г |  | 0.674
ИТОГО | [5 empty] | 3.991
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Дыхне, ЖК "Легенда" |  |  | 1600 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Все проектируемые ТП связать по сети 10кВ двумя кабельными линиями марки АПвПуг-10-3х120.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ РП37-ТП526
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство питающей КЛ РП37-ТП526
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки новой кабельной линий 10 кВ марки АПвПуг-10-3х120/35, а именно от РП-37 до ТП-526 протяженностью 0,75 км. Прокладка новой кабельной линии будет осуществляться параллельно старой кабельной линии марки АСБ-10- 3х120. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2020г | 1 квартал 2020г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2020г | 1 квартал 2020г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2020г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2020г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2020г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2020г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2020г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ РП-37 – ТП-526, АСБ-10-3х120 |  |  | км | 0.75
1.2. | КЛ РП-37 - ТП-526, АПвПуг-10-3х120/35 |  |  | км |  | 0.75
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2020 г |  | 3 квартал 2020 г |  | 2.874 |  | 3 квартал 2020г |  | 21 | приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2020 г |  | 3 квартал 2020 г |  | 0.4
ИТОГО | [5 empty] | 3.274
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2020 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ ТП507-ТП520
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство питающей КЛ ТП507-ТП520
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки новой кабельной линий 10 кВ марки АПвПуг-10-3х120/35, а именно от ТП-507 до ТП-520 протяженностью 0,55 км. Прокладка новой кабельной линии будет осуществляться параллельно старой кабельной линии марки АСБ-10- 3х120. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ ТП-507 – ТП-520, АСБ-10-3х120 |  |  | км | 0.55
1.2. | КЛ ТП-507 - ТП-520, АПвПуг-10-3х120/35 |  |  | км |  | 0.55
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 1.726 |  | 3 квартал 2018г |  | 22 | приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 0.481
ИТОГО | [5 empty] | 2.207
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ ТП520-ТП506
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство питающей КЛ ТП520-ТП506
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки новой кабельной линий 10 кВ марки АПвПуг-10-3х120/35, а именно от ТП-520 до ТП-506 протяженностью 0,55 км. Прокладка новой кабельной линии будет осуществляться параллельно старой кабельной линии марки АСБ-10- 3х120. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ ТП-520 – ТП-506, АСБ-10-3х120 |  |  | км | 0.55
1.2. | КЛ ТП-520 - ТП-506, АПвПуг-10-3х120/35 |  |  | км |  | 0.55
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 4 квартал 2018 г |  | 1.607 |  | 4 квартал 2018г |  | 23 | приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2018 г |  | 4 квартал 2018 г |  | 0.6
ИТОГО | [5 empty] | 2.207
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ РП38-ТП512
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство питающей КЛ РП-38 - ТП-512
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Реконструкция существующего оборудования
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки новой кабельной линий 10 кВ марки АПвПуг-10-3х120/35, а именно от РП-38 до ТП-512 протяженностью 1 км. Прокладка новой кабельной линии будет осуществляться параллельно старой кабельной линии марки АСБ-6- 3х120. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2019г | 1 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ РП-38 – ТП-512, АСБ-6-3х120 |  |  | км | 1
1.2. | КЛ РП-38 - ТП-512, АПвПуг-10-3х120/35 |  |  | км |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2019 г |  | 4 квартал 2019 г |  | 3.586 |  | 4 квартал 2019г |  | 24 | приказ Минэнерго РФ от 08.02.2016 № 75
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2019 г |  | 4 квартал 2019 г |  | 0.6
ИТОГО | [5 empty] | 4.186
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2019 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-18
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство ТП18
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | В связи с отсутствием резервной мощности для нового технологического присоединения по заявке юридического лица присоединение 1200 кВА дополнительной мощности обеспечит электроснабжение перспективных нагрузок нежилого здания офисно-производственного характера в м-не "А" г. Троицка. Реализация проекта позволит выполнить технологическое присоединение объекта социального назначения, а также увеличить полезный отпуск электрической энергии, что в дальнейшем снижает затраты на 1 кВт.ч. отпущенной электрической энергии.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства новой встроенной трансформаторной подстанции ТП18, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № тп/16-01-20 от 04.04.16г. и техническим условиям №1432 от 11.07.2016 г. с установкой в ней двух силовых трансформаторов, мощностью по 1000 кВА каждый. Проект позволит обеспечить электроэнергией перспективные нагрузки нежилого здания офисно-производственного характера в м-не "А" г. Троицка. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Трансформатор ТМГ-1000-10/0,4 кВ |  |  | шт |  | 2
1.2. | КСО-203 |  |  | шт |  | 7
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 9
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2018г |  | 3 квартал 2018г |  | 10.354 |  | 4 квартал 2018г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/16-02-20 от 11.07.2016
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018г |  | 4 квартал 2018г |  | 1
ИТОГО | [5 empty] | 11.354
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Офисно-производственное здание |  | г. Москва, г. Троицк, ул.Школьная д.1 |  |  | 1200 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В центре нагрузок построить, смонтировать и наладить двухтрансформаторную подстанцию, с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 1000 кВА каждый.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Планируемая нагрузка составляет 1200 кВА.
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Информация будет представлена после ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ-10 кВ РП-38-ТП-18
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от РП-38 до ТП18.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП18 двумя лучами по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки нежилого здания офисно-производственного характера в м-не "А" г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства двух кабельных линий марки АСБл-10-3х120 и последующей их врезкой в действующие кабельные линии РП-38 - ТП Котельная и РП-38 - ТП-512. Общая длина трасс кабельных линий составляет 1 км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | 2КЛ-10 кВ РП-38 - ТП-18 марки АСБл-10-3х120; КЛ-10 кВ ТП-18 - ТП-512 марки АСБл-10-3х150 |  |  | км |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 5.028 |  | 4 квартал 2018г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/16-02-20 от 11.07.2016
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2018 г |  | 4 квартал 2018 г |  | 0.674
ИТОГО | [5 empty] | 5.702
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Офисно-производственное здание |  | г. Москва, г. Троицк, ул.Школьная д.1 |  |  | 1200 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Кабельную линию 6 кВ «РП-38 (ф. 16) – ТП котельная» разрезать и завести на проектируемую ТП на I секцию шин. Кабельную линию 6 кВ «РП-38 (ф. 29) – ТП-512» разрезать и завести на проектируемую ТП по схеме «заход-выход» на II секцию шин.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ-0,4 кВ ТП571-Центральная 7
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-571 - МКЖД ул. Центральная д. 7
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Строительство новых линий взамен существующих
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки новых кабельных линий 0,4 кВ марки АВБбШв-1-4х120, а именно от ТП-571 до ВРУ-0,47 кВ МКЖД ул. Центральная д.7, общей протяженностью 1,4 км. Прокладка новых кабельных линий будет осуществляться по новой трассе. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-513-Центральная 7, ААБ-1-3х120+1х50 |  |  | км | 0.136
1.2. | КЛ-0,4 кВ ТП-513-Центральная 8-Центральная 6-Центральная 7 ААБ-1-3х120+1х50 |  |  | км | 0.45
1.2. | 2 КЛ-0,4 кВ ТП-571-Центральная 7, АВБбШв-1-4х120 |  |  | км |  | 1.4
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 1.615 |  | 4 квартал 2018г |  | 25 | ТСН-2001 январь 2014 года, с учетом индекса-дефлятора
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 0.481
ИТОГО | [5 empty] | 2.096
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ-0,4 кВ ТП571-Центральная 9
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство КЛ-0,4 кВ ТП-571 - МКЖД ул. Центральная д. 9
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Строительство новых линий взамен существующих
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: замещение (обновление) электрической сети, повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики.
2 | Задачи |  |  | Реализация проекта улучшит качество электроэнергии, повысит надежность электроснабжения потребителей, обеспечит безаварийное прохождение пиковых нагрузок осенне-зимнего периода.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки новых кабельных линий 0,4 кВ марки АВБбШв-1-4х120, а именно от ТП-571 до ВРУ-0,47 кВ МКЖД ул. Центральная д.9, общей протяженностью 1 км. Прокладка новых кабельных линий будет осуществляться по новой трассе. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 1 квартал 2018г | 1 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2018г | 2 квартал 2018г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ-0,4 кВ ТП-513-Центральная 9, АПвБбШв 4х150 АСБ-1-4х120 |  |  | км | 0.45
1.2. | КЛ-0,4 кВ ТП-513 - Центральная 8 - Центральная 9 СБ-1-3х150, ААШв-1-3х120 |  |  | км | 0.522
1.2. | 2 КЛ-0,4 кВ ТП-571-Центральная 9, АВБбШв-1-4х120 |  |  | км |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 1.615 |  | 4 квартал 2018г |  | 26 | ТСН-2001 январь 2014 года, с учетом индекса-дефлятора
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 3 квартал 2018 г |  | 3 квартал 2018 г |  | 0.481
ИТОГО | [5 empty] | 2.096
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-19
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство ТП19
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | В связи с отсутствием резервной мощности для нового технологического присоединения по заявке юридического лица присоединение 1600 кВА дополнительной мощности обеспечит электроснабжение перспективных нагрузок объектов южной части г. Троицка. Реализация проекта позволит выполнить технологическое присоединение объекта социального назначения, а также увеличить полезный отпуск электрической энергии, что в дальнейшем снижает затраты на 1 кВт.ч. отпущенной электрической энергии.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства новой трансформаторной подстанции ТП19, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № тп/13-01-24 от 06.06.13г. и техническим условиям №1166 от 12.11.2013 г. с установкой в ней двух силовых трансформаторов, мощностью по 1600 кВА каждый. Проект позволит обеспечить электроэнергией перспективные нагрузки среднеэтажных жилых домов и зданий социального назначения южной части г. Троицка.Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Трансформатор ТМГ-1600-10/0,4 кВ |  |  | шт |  | 2
1.2. | КСО-203 |  |  | шт |  | 7
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 9
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж фундамента | 2 квартал 2019 |  | 2 квартал 2019 |  | 0.569 |  | 4 квартал 2019г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/13-02-25 от 12.11.2013
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2019г |  | 3 квартал 2019г |  | 10.354
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2019г |  | 4 квартал 2019г |  | 1
ИТОГО | [5 empty] | 11.923
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2019 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Дыхне, ЖК "Легенда" |  |  | 1600 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В центре нагрузок построить, смонтировать и наладить двухтрансформаторную подстанцию, с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 1600 кВА каждый.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Планируемая нагрузка составляет 1600 кВА.
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Информация будет представлена после ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ ТП-586-ТП-19
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от ТП-586 до ТП-19
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП19 по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки объектов социального назначения южной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства двух кабельных линий марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП-586 до ТП-19. Длина трассы каждой кабельной линии составляет 0,5 км. Общая длина кабельных линий составляет 1 км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2019г | 2 квартал 2019г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2019г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | 2КЛ-10 кВ ТП-19 - ТП-586 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2019 г |  | 3 квартал 2019 г |  | 3.317 |  | 4 квартал 2019г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/13-02-25 от 12.11.2013
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2019 г |  | 4 квартал 2019 г |  | 0.674
ИТОГО | [5 empty] | 3.991
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2019 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, ул. Академика Дыхне, ЖК "Легенда" |  |  | 1600 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Все проектируемые ТП связать по сети 10кВ двумя кабельными линиями марки АПвПуг-10-3х120.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## ТП-20
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Строительство ТП-20
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | В связи с отсутствием резервной мощности для нового технологического присоединения по заявке юридического лица присоединение 1150 кВА дополнительной мощности обеспечит электроснабжение перспективных нагрузок торгового комплекса "Лента" в южной части г. Троицка. Реализация проекта позволит выполнить технологическое присоединение объекта социального назначения, а также увеличить полезный отпуск электрической энергии, что в дальнейшем снижает затраты на 1 кВт.ч. отпущенной электрической энергии.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем строительства новой трансформаторной подстанции ТП20, проектируемой по заявке на технологическое присоединение № тп/16-01-62 от 05.12.16г. и техническим условиям №1474 от 28.12.2016 г. с установкой в ней двух силовых трансформаторов, мощностью по 1250 кВА каждый. Проект позволит обеспечить электроэнергией перспективные нагрузки торгового комплекса "Лента" в южной части г. Троицка.Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2017г | 1 квартал 2017г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Трансформатор ТМГ-1250-10/0,4 кВ |  |  | шт |  | 2
1.2. | КСО-203 |  |  | шт |  | 7
1.3. | ЩО-70 |  |  | шт |  | 9
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж фундамента | 2 квартал 2017г |  | 2 квартал 2017г |  | 0.569 |  | 4 квартал 2017г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/16-02-62 от 28.12.2016
2 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 3 квартал 2017г |  | 3 квартал 2017г |  | 10.354
3 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2017г |  | 4 квартал 2017г |  | 1
ИТОГО | [5 empty] | 11.923
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2017 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, 42 км. Калужского шоссе |  |  | 1150 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
В центре нагрузок построить, смонтировать и наладить двухтрансформаторную подстанцию, с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 1250 кВА каждый.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Планируемая нагрузка составляет 1150 кВА.
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Информация будет представлена после ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## КЛ ТП-577-ТП-20
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от ТП-577 до ТП-20
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП20 по сети напряжением 10кВ, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки торгового комплекса "Лента" в южной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки двух кабелей марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена до места врезки в КЛ-10 кВ ТП-577 - ТП-587. Длина трассы каждой кабельной линии составляет 0,5 км. Общая длина кабельных линий составляет 0,1 км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2017г | 1 квартал 2017г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ-10 кВ ТП-20 - ТП-577 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2017 г |  | 3 квартал 2017 г |  | 3.317 |  | 4 квартал 2017г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/16-02-62 от 28.12.2016
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2017 г |  | 4 квартал 2017 г |  | 0.674
ИТОГО | [5 empty] | 3.991
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2017 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, 42 км Калужского шоссе |  |  | 1250 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Кабельную линию 10 кВ «ТП-587 (ф. 28) – ТП-577 разрезать и завести на проектируемую ТП по схеме «заход-выход» на I секцию шин.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."
3 | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии
г) | Характеризующих повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики:
1 | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения
2 | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения
д) | Характеризующих выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии
1 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства
| Ф тз | 100 рублей
2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти
| Ф сив | 00 рублей
3 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии
| Ф трр | 000 рублей
е) | Характеризующих обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности:
1 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры
2 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации
ж) | Характеризующих инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики:
1 | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ).
Ф ит
б,в,г
а
б,в
е

## КЛ ТП-589-ТП-20
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Прокладка и монтаж КЛ-10кВ от ТП-589 до ТП-20
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Новое строительство
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целью данного проекта является развитие электрической сети, связанное с подключением новых потребителей.
2 | Задачи |  |  | Проект позволит запитать новую трансформаторную подстанцию ТП20 по сети напряжением 10кВ, с учетом II категории надежности электроснабженипя, что обеспечит электроэнергией перспективные нагрузки торгового комплекса "Лента" в южной части г. Троицка.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем прокладки кабельной линии марки АпвПуг-10-3х120 с изоляцией из сшитого полиэтилена от ТП-589 до проектируемой ТП-20. Длина трассы кабельной линии составляет 1,5 км. Работы будут осуществляться подрядным способом.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора на проектную документацию |  |  | 1 квартал 2017г | 1 квартал 2017г
| Подэтап 1.2 Утверждение проектной документации |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Заключение договора подряда |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
Этап 3 Сетевое строительство и пусконаладочные работы
| Подэтап 3.2 Поставка основного оборудования |  |  | 2 квартал 2017г | 2 квартал 2017г
| Подэтап 3.3 Монтаж основного оборудования |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
| Подэтап 3.4 Пусконаладочные работы |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
| Подэтап 3.5 Завершение строительства |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | КЛ-10 кВ ТП-20 - ТП-589 марки АпвПуг-10-3х120 |  |  | км |  | 1.5
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
| Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- за счет платы за технологическое присоединение |  | план |  | договор | реквизиты договора
1 | Монтаж нового оборудования, в том числе стоимость оборудования | 2 квартал 2017 г |  | 3 квартал 2017 г |  | 3.317 |  | 4 квартал 2017г |  | договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | № тп/16-02-62 от 28.12.2016
2 | Пусконаладочные работы, включение объекта | 4 квартал 2017 г |  | 4 квартал 2017 г |  | 0.674
ИТОГО | [5 empty] | 3.991
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | поставка оборудования | 2017 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | монтаж оборудования и пусконаладочные работы |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
1 | Среднеэтажные жилые дома |  | г. Москва, г. Троицк, 42 км Калужского шоссе |  |  | 1250 кВА |  | 2 точки присоединения
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
От РУ-10кВ ТП-589 до проектируемой ТП (II секция шин), проложить питающую ка-бельную линию. Марку, сечение и трассу прокладки определить проектом.
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки существующих трансформаторов
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## Гидростанция
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Приобретение гидростанции для прокалывающей установки ПУ-2
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Обеспечение хозяйственной деятельности
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики ( хозяйственное обеспечение деятельности)
2 | Задачи |  |  | Проект подразумевает приобретение гидростанции для прокалывающей установки ПУ-2, необходимой для выполнения прокола под дорожным полотном при пересечении трасс кабельных линий с автомобильными и пешеходными дорогами.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем приобретение гидростанции для прокалывающей установки ПУ-2
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора купли-продажи |  |  | 2 квартал 2016г | 2 квартал 2016г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Поставка основного оборудования |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Гидростанция |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
|  | Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  |  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
| 1 | Поставка оборудования | 2 квартал 2016г |  | 3 квартал 2016 г |  | 0.045 |  | 3 квартал 2016г |  |  | прайс-лист
| ИТОГО | [5 empty] | 0.045
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | заключение договора купли-продажи | 2016 | подрядный | по 223-ФЗ
2 | поставка товара |  | подрядный | по 223-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## Манипулятор
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Обеспечение хозяйственной деятельности
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики ( хозяйственное обеспечение деятельности)
2 | Задачи |  |  | Проект подразумевает приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем приобретения грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора купли-продажи |  |  | 3 квартал 2016г | 3 квартал 2016г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2016г | 4 квартал 2016г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Грузовой автомобиль с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
|  | Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  |  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
| 1 | поставка автомобиля | 3 квартал 2016г |  | 4 квартал 2016г |  | 2.65 |  | 4 квартал 2016г |  |  | коммерческое предложение
| ИТОГО | [5 empty] | 2.65
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | заключение договора купли-продажи | 2016 | подрядный | по 223-ФЗ
2 | поставка атомобиля |  | подрядный | по 223-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## Автоподъемник
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Приобретение автоподъемника.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Обеспечение хозяйственной деятельности
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики ( хозяйственное обеспечение деятельности)
2 | Задачи |  |  | Проект подразумевает приобретение автоподъемника.
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем приобретения автоподъемника.
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора купли-продажи |  |  | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2020г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2020г | 4 квартал 2020г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Автоподъемник |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
|  | Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  |  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
| 1 | поставка автоподъемника | 3 квартал 2020г |  | 4 квартал 2020г |  | 3.3 |  | 4 квартал 2020г |  |  | коммерческое предложение
| ИТОГО | [5 empty] | 3.3
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | заключение договора купли-продажи | 2020 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | поставка автоподъемника |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## Грузовая газель
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Приобретение грузового фургона Газель.
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Обеспечение хозяйственной деятельности
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики ( хозяйственное обеспечение деятельности)
2 | Задачи |  |  | Проект подразумевает приобретение грузового фургона Газель
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем приобретения грузового фургона Газель
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора купли-продажи |  |  | 3 квартал 2018г | 3 квартал 2018г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2018г | 4 квартал 2018г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Грузовой фургон Газель |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
|  | Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  |  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
| 1 | поставка автомобиля | 3 квартал 2018г |  | 4 квартал 2018г |  | 0.622 |  | 4 квартал 2018г |  |  | прайс-лист
| ИТОГО | [5 empty] | 0.622
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | заключение договора купли-продажи | 2018 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | поставка автомобиля |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."

## Легковой автомобиль ОВБ
ПАСПОРТ
инвестиционного проекта
А) | Индификатор, основная информация о проекте
1 | Индификатор
2 | Наименование инвестиционного проекта |  |  | Преобретение легкового автомобиля для бригады ОВБ
3 | Субъект РФ, территория / муниципальное образование субъекта РФ, в котором реализуется проект |  |  | г. Москва, г.о. Троицк
4 | Тип проекта |  |  | Обеспечение хозяйственной деятельности
5 | Дата последнего внесения изменений в паспорт проекта
Б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации
№ пп | Наименование |  |  | Перечень
1 | Цели проекта |  |  | Целями данного проекта являются: обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики ( хозяйственное обеспечение деятельности)
2 | Задачи |  |  | Проект подразумевает приобретение легкового автомобиля для оперативно-выездной бригады
3 | Описание проекта |  |  | Проект выполняется путем приобретения легкового автомобиля для оперативно-выездной бригады
4 | Этапы проекта и сроки выполнения работ |  |  | Срок реализации (квартал, год) |  | Результаты реализации этапов проекта
|  |  |  | Начало | Окончание
Этап 1 Предпроектный и проектный
| Подэтап 1.1 Заключение договора купли-продажи |  |  | 3 квартал 2017г | 3 квартал 2017г
Этап 2 Организационный этап
| Подэтап 2.1 Поставка основного оборудования |  |  | 4 квартал 2017г | 4 квартал 2017г
В) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности
№ пп | Наименование |  |  | Ед.измерения | До реконструкции | После реконструкции
1 | технические характеристики
1.1. | Легковой автомобиль Renault Duster |  |  | шт |  | 1
2 | показатели энергетической эффективности |  | Инвестиционный проект не влияет на показатели энергетической эффективности
Г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не влияет на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы
Д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов
|  | Наименование контрольных этапов | Выполнение -план |  |  |  | Финансирование-план, млн. руб. |  | Дата ввода-план |  | Обоснование стоимости финансирования
|  |  | начало (дата) |  | окончание (дата) |  | источник финансирования- амортизация |  | план |  | № локальной сметы | Способ формирования сметы
| 1 | поставка автомобиля | 3 квартал 2017г |  | 4 квартал 2017г |  | 0.99 |  | 4 квартал 2017г |  |  | прайс-лист
| ИТОГО | [5 empty] | 0.99
Е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
| Виды работ | Срок реализации проекта | Способ выполнения работ | Способ закупки | Договор |  |  |  |  | Стоимость работ, материалов, выполненных хозспособом, млн.руб.
[5 empty] | № | дата | стоимость договора, млн.руб. | Подрядчик | Профинансировано, млн.руб.
1 | заключение договора купли-продажи | 2017 | подрядный | по 44-ФЗ
2 | поставка автомобиля |  | подрядный | по 44-ФЗ
Ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
З) | Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
И) | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
К) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
Л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
Инвестиционный проект не предусматривает увеличение трансформаторной мощности или нагрузки трансформаторов
М) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, определенной в соответствии с пунктом 13(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", и максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Инвестиционный проект не предусматривает заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
Н) | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт;
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
О) | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
Инвестиционный проектом вышеуказанные мероприятия не предусматриваются.
П) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы."