## 2016
Приложение № 1.2
[29 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  |  |  | Приложение № 1.2
[29 empty] | от «24» марта 2010 г. № 114 |  |  |  |  | к приказу Минэнерго России
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю:
Директор
________Воробьева А.П.
"29" марта 2017 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2016 год | [33 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до реконструкции | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после реконструкции (строительства)
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные (КСО) объекты,шт. | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные (КСО) объекты, шт.
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [12 empty] | 4.39 |  | 40.365 | 0 | 7.133 | 32.116 | 1.116 | [7 empty] | 1.66 |  |  |  |  | 4.39
1 | Реконструкция ТП-501. Замена 10 высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 1978 | 13 | [7 empty] | 19 | 1.268 |  | 0.346 | 0.922 | [5 empty] | 2016 | 13 | [7 empty] | 19
2 | Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-193(ф.23) - РП-40, протяженностью по трассе 0,39 км. | [8 empty] | 1961 | 30 |  | ААБ-6-3х240 | 0.39 | 2 | 1.051 |  | 0.437 | 0.614 | [9 empty] | 2016 | 13 |  | АПвПуг-10-3х240/50 | 0.39 | 2
3 | Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП14, ТП15, ТП17. Три комплекта. | [14 empty] | 0.912 |  | 0.912 | [6 empty] | 2016 | 3
4 | Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам. | [8 empty] | 1960 | 13 |  | 2 КЛ АСБ-10-3х240 | 2 |  | 7.711 |  |  | 7.711 | [9 empty] | 2017 | 13 |  | 2(АПвПуг-10-3х240/50) | 0
5 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-14 2х630 с трансформаторной мощностью 1260 кВА. | [14 empty] | 6.843 |  | 0.596 | 5.689 | 0.558 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-630-10/0,4 кВ – 2 шт | 1.26
6 | Строительство КЛ-10кВ ТП-550 - ТП14, протяженностью по трассе 2 км. | [14 empty] | 6.521 |  | 2.123 | 4.398 | [9 empty] | 2016 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120 | 2
7 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-15 2х630 с общей трансформаторной мощностью 1260 кВА. | [14 empty] | 6.843 |  | 0.596 | 5.689 | 0.558 |  |  |  |  | 2016 | 25 | ТМГ-630-10/0,4 кВ – 2 шт | 0.4
8 | Строительство КЛ-6кВ ТП-553 - ТП15, протяженностью по трассе 2 км. | [14 empty] | 6.521 |  | 2.123 | 4.398 | [9 empty] | 2016 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120 | 2
9 | Приобретение гидростанции для прокалывающей установки ПУ-2 | [14 empty] | 0.045 |  |  | 0.045
10 | Приобретение грузового автомобиля с манипулятором, грузоподъемностью до 3,03 т. | [14 empty] | 2.65 |  |  | 2.65
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## 2017
Приложение № 1.2
[31 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  | Приложение № 1.2
[31 empty] | от «24» марта 2010 г. № 114 |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю:
Директор
________Воробьева А.П.
"29" марта 2017 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2017 год | [33 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до реконструкции | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после реконструкции (строительства)
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные (КСО) объекты,шт. | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные (КСО) объекты,шт.
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [12 empty] | 2 |  | 19.218 | 0.472 | 9.126 | 9.62 | 0 | [7 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 4
1 | Реконструкция РУ-10 кВ РП-38. Монтаж одной высоковольтной ячейки. |  |  |  |  | 1970 | 13 | [8 empty] | 0.528 |  | 0.158 | 0.37 | [5 empty] | 2017 | 13
2 | Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта. | [14 empty] | 0.456 |  | 0.1 | 0.356 | [5 empty] | 2017 | 3
3 | Строительство двух КЛ-10 кВ ПС727(Ф.19)-РП39 и ПС727(Ф.20)-РП39, протяженностью по трассе 2 км каждая, прокладываемых в одной траншее по существующим трассам. | [8 empty] | 1960 | 13 |  | 2 КЛ АСБ-10-3х240 | 2 |  | 3.731 |  | 3.731 | [10 empty] | 2017 | 13 |  | АПвПуг-10-3х240/50 | 2
4 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-20 2х1250 общей трансформаторной мощностью 2500 кВА. | [14 empty] | 7.829 | 0.236 | 2.138 | 5.455 | [5 empty] | 2017 | 25 | ТМГ-1250-10/0,4 кВ – 2 шт | 2.5
5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП577-ТП20, протяженностью по трассе 0,5 км. | [14 empty] | 1.669 |  | 0.59 | 1.079 | [9 empty] | 2017 | 13 |  | 2(АПвПуг-10-3х120) | 0.5
6 | Строительство КЛ-10 кВ ТП589-ТП20, протяженностью по трассе 1,5 км. | [14 empty] | 5.005 | 0.236 | 2.409 | 2.36 | [9 empty] | 2017 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120 | 1.5
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## 2018
Приложение № 1.2
[31 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  | Приложение № 1.2
[31 empty] | от «24» марта 2010 г. № 114 |  |  | к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю:
[30 empty] | Директор |  |  |  | Утверждаю:
________Воробьева А.П.
"29" марта 2017 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2018 год | [33 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до реконструкции | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после реконструкции (строительства)
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные (КСО) объекты,шт. | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные (КСО) объекты,шт.
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [12 empty] | 1.1 |  | 49.66 | 3.304 | 15.893 | 29.342 | 1.121 | [7 empty] | 5.2 |  |  |  |  | 2.45
1 | Реконструкция ТП-503. Замена 8 высоковольтных ячеек РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 1977 | 13 | [8 empty] | 1.109 |  | 0.319 | 0.79 | [5 empty] | 2018 | 13
2 | Реконструкция ТП-509. Замена 12 низковоольтных панелей в РУ-0,4кВ с дополнительной установкой шкафов учета. |  |  |  |  | 1970 | 13 | [7 empty] | 8 | 3.033 |  | 1.81 | 1.223 | [5 empty] | 2018 | 13 | [7 empty] | 10
3 | Реконструкция ТП-508. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. |  |  |  |  | 1971 | 13 | [7 empty] | 17 | 1.282 |  |  | 1.282 | [5 empty] | 2019 | 13 | [7 empty] | 19
4 | Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП14, ТП15, ТП17. Три комплекта. | [14 empty] | 0.456 |  | 0.1 | 0.356 | [5 empty] | 2018 | 3
5 | Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта. | [14 empty] | 0.456 |  | 0.1 | 0.356 | [5 empty] | 2018 | 3
6 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-17 2х1600, общей трансформаторной мощностью 3200 кВА. | [14 empty] | 15.314 | 1.77 | 0.597 | 11.826 | 1.121 |  |  |  |  | 2018 | 13 | ТМГ-1600-10/0,4 кВ-2шт | 3.2
7 | Строительство двух КЛ-10кВ ТП-585 - ТП17, протяженностью по трассе 0,5 км. | [14 empty] | 4.851 | 0.472 | 2.019 | 2.36 | [9 empty] | 2018 | 13 |  | 2(АПвПуг-10-3х120/35) | 0.5
8 | Строительство КЛ-10кВ ТП-590 - ТП17, протяженностью по трассе 0,35 км. | [14 empty] | 3.395 |  | 1.63 | 1.765 | [9 empty] | 2018 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120/35 | 0.35
9 | Строительство КЛ-10 кВ ТП507-ТП520 протяженностью по трассе 0,55 км | [8 empty] | 1989 | 13 |  | АСБ-10-3х120 | 0.55 |  | 2.005 |  | 1.42 | 0.585 | [9 empty] | 2018 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120/35 | 0.55
10 | Строительство КЛ-10 кВ ТП506-ТП520 протяженностью по трассе 0,55 км | [8 empty] | 1990 | 13 |  | АСБ-10-3х120 | 0.55 |  | 2.005 |  | 1.407 | 0.598 | [9 empty] | 2018 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120/35 | 0.55
11 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-18 2х1000 с трансформаторной мощностью 2000 кВА. | [14 empty] | 8.169 | 0.59 | 2.36 | 5.219 | [5 empty] | 2018 | 13 | ТМГ-1000-10/0,4 кВ-2шт. | 2
12 | Строительство двух КЛ-10кВ РП-38 - ТП18, общей протяженностью по трассам 0,5 км. | [14 empty] | 6.963 | 0.472 | 4.131 | 2.36 | [9 empty] | 2018 | 13 |  | 2(АСБл-10-3х120) | 0.5
13 | Приоретение грузового фургона Газель | [14 empty] | 0.622 |  |  | 0.622
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## 2019
[31 empty] | Приложение № 1.2 |  |  | Приложение № 1.2
[31 empty] | к приказу Минэнерго России |  |  | к приказу Минэнерго России
[31 empty] | от «24» марта 2010 г. № 114 |  |  | от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
[30 empty] | Утверждаю: |  |  |  | Утверждаю:
Директор
________Воробьева А.П.
"29" марта 2017 года
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2019 год | [30 empty] | М.П. |  |  | М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до реконструкции | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после реконструкции (строительства)
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты,шт. | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты, шт.
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [12 empty] | 1 |  | 28.635 | 2.242 | 6.13 | 19.142 | 1.121 | [7 empty] | 3.2 |  |  |  |  | 1.5
1 | Реконструкция ТП-508. Замена 10 низковоольтных панелей в РУ-0,4кВ |  |  |  |  | 1971 | 13 | [7 empty] | 17 | 1.405 |  | 0.792 | 0.613 | [5 empty] | 2019 | 13 | [7 empty] | 19
2 | Реконструкция ТП-505. Замена 10 высоковольтных ячеек РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 1979 | 13 | [8 empty] | 1.272 |  | 0.317 | 0.955 | [5 empty] | 2019 | 13
3 | Реконструкция ТП-516. Замена 10 высоковольтных ячеек РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 1981 | 13 | [8 empty] | 1.272 |  | 0.315 | 0.957 | [5 empty] | 2019 | 13
4 | Реконструкция РП-40. Замена 3 низковоольтных панелей в РУ-0,4кВ с дополнительной установкой шкафов учета. |  |  |  |  | 1935 | 13 | [8 empty] | 0.804 |  | 0.249 | 0.555 | [5 empty] | 2019 | 13
5 | Установка устройств телемеханики в строящихся подстанциях: ТП18, ТП19, ТП20. Три комплекта. | [14 empty] | 0.456 |  | 0.1 | 0.356 | [5 empty] | 2019 | 3
6 | Строительство КЛ-10 кВ РП38-ТП512, протяженностью по трассе 1 км. | [8 empty] | 1970 | 13 |  | ААБ-6-3х120 | 1 |  | 3.261 |  | 1.741 | 1.52 | [9 empty] | 2019 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120/35 | 1
7 | Строительство трансформаторной подстанции ТП-19 2х1600, общей трансформаторной мощностью 3200 кВА. | [14 empty] | 15.314 | 1.77 | 0.597 | 11.826 | 1.121 |  |  |  |  | 2019 | 13 | ТМГ-1600-10/0,4 кВ-2шт | 3.2
8 | Строительство двух КЛ-10 кВ ТП586-ТП19, протяженностью по трассе 0,5 км каждая, прокладываемых в одной траншее. | [14 empty] | 4.851 | 0.472 | 2.019 | 2.36 | [9 empty] | 2019 | 13 |  | 2(АПвПуг-10-3х120/35) | 0.5
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения

## 2020
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю:
Директор
________Воробьева А.П.
"29" марта 2017 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы МУП "Троицкая электросеть" на 2020 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов до реконструкции | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики объектов после реконструкции (строительства)
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты,шт. | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | [14 empty] | 7.524 | 0 | 2.391 | 5.133 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.75 | 145.402
1 | Реконструкция ТП-517.Замена 8 высоковольтных ячеек РУ-10 кВ. |  |  |  |  | 1983 | 13 | [8 empty] | 1.264 |  | 0.309 | 0.955 | [5 empty] | 2020 | 13
2 | Строительство КЛ-10 кВ РП37-ТП526 протяженностью по трассе 0,75 км. | [8 empty] | 1991 | 13 |  | АСБ-10-3х120 | 0.75 |  | 2.96 |  | 2.082 | 0.878 | [9 empty] | 2020 | 13 |  | АПвПуг-10-3х120/35 | 0.75
3 | Приобретение автоподъемника. | [14 empty] | 3.3 |  |  | 3.3
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения