## Смета по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 1б
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор МУП "Троицкая электросеть"
| ______________________ |  |  |  |  | ______________________ А.П. Воробьева
| "_____"________________ 2021 г. |  |  |  |  | "_____"________________ 2021 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА. РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [23 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
(локальный сметный расчет)
РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
[8 empty] | базовая цена | текущая цена
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | 6570.3924 | 9240.9176 | тыс.руб.
[5 empty] | Строительные работы |  |  | 6503.9059 | 6503.9059 | тыс.руб.
[5 empty] | Монтажные работы |  |  | 42.569 | 690.4553 | тыс.руб.
[5 empty] | Оборудование |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
[5 empty] | Прочие работы |  |  | 23.9175 | 506.4035 | тыс.руб.
[5 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 21.3574 | 530.0917 | тыс.руб.
Кроме того:
[5 empty] | Возврат материалов |  |  | 0 | 0 | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года | [23 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Локальная смета: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
Раздел: Электромонтажные работы
1 | 4.8-61-1 | ДЕМОНТАЖ - КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С МАСЛЯНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ | шт. | 20 | [8 empty] | 4103.1 | 68785.94 | 2411.47 | 36626.28 | 432.27 | 9625.34
|  | ЗП |  |  | 286.47 | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 3599.21 | 24.82 | 89332.39 | [8 empty] | 3599.21
|  | ЭМ |  |  | 84.66 | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 1063.67 | 8.93 | 9498.57
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.66 | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 247.01 | 24.82 | 6130.79 | [8 empty] | 247.01
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 4103.1 | 77 | 68785.94
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 2411.47 | 41 | 36626.28
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 432.27 | 157 | 9625.34
|  | ЗТР | чел-ч | 22.7 |  | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 285.2028
[7 empty] | 11609.72 |  | 213868.52 |  | 11609.72 | 213868.52 | [7 empty] | 0 | 11609.72 | 0 | 0
2 | 4.8-61-4 | КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ (Примечание: с вакуумным выключателем) | шт. | 16 | [8 empty] | 6246.87 | 104724.93 | 3671.41 | 55762.62 | 276.5 | 6156.85
|  | ЗП |  |  | 272.59 | )*1,2 | 1.047 | 5479.71 | 24.82 | 136006.4 | [8 empty] | 5479.71
|  | ЭМ |  |  | 33.86 | )*1,2 | 1.047 | 680.67 | 8.93 | 6078.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.86 | )*1,2 | 1.047 | 158 | 24.82 | 3921.56 | [8 empty] | 158
|  | МР |  |  | 9.1 |  | 1 | 145.6 | 5.29 | 770.22
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 6246.87 | 77 | 104724.93
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 3671.41 | 41 | 55762.62
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 276.5 | 157 | 6156.85
|  | ЗТР | чел-ч | 21.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 434.2118
[7 empty] | 16500.76 |  | 309499.4 |  | 16500.76 | 309499.4 | [7 empty] | 0 | 16500.76 | 0 | 0
3 | 4.8-64-3 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | т | 0.82 | [8 empty] | 794.45 | 13318.54 | 466.92 | 7091.69 | 119.86 | 2668.87
|  | ЗП |  |  | 676.43 | )*1,2 | 1.047 | 696.89 | 24.82 | 17296.81 | [8 empty] | 696.89
|  | ЭМ |  |  | 702.69 | )*1,2 | 1.047 | 723.94 | 8.21 | 5943.55
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.48 | )*1,2 | 1.047 | 68.49 | 24.82 | 1699.92 | [8 empty] | 68.49
|  | МР |  |  | 5453 |  | 1 | 4471.46 | 5.29 | 23654.02
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 794.45 | 77 | 13318.54
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 466.92 | 41 | 7091.69
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 119.86 | 157 | 2668.87
|  | ЗТР | чел-ч | 53.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 55.2213
[7 empty] | 7273.52 |  | 69973.48 |  | 7273.52 | 69973.48 | [7 empty] | 0 | 7273.52 | 0 | 0
4 | 4.8-56-3 | МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 18 | шт. | 1 | [8 empty] | 446.46 | 7484.6 | 262.39 | 3985.31 | 16.24 | 361.62
|  | ЗП |  |  | 311.71 | )*1,2 | 1.047 | 391.63 | 24.82 | 9720.26 | [8 empty] | 391.63
|  | ЭМ |  |  | 54.52 | )*1,2 | 1.047 | 68.5 | 7.47 | 511.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.39 | )*1,2 | 1.047 | 9.28 | 24.82 | 230.33 | [8 empty] | 9.28
|  | МР |  |  | 114.8 |  | 1 | 114.8 | 5.29 | 607.29
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 446.46 | 77 | 7484.6
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 262.39 | 41 | 3985.31
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 16.24 | 157 | 361.62
|  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  | )*1,2 | 1.047 | 31.0331
[7 empty] | 1300.02 |  | 22670.78 |  | 1300.02 | 22670.78 | [7 empty] | 0 | 1300.02 | 0 | 0
5 | 4.8-56-3 | ДЕМОНТАЖ - МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 18 | шт. | 1 | [8 empty] | 223.23 | 3742.39 | 131.2 | 1992.7 | 8.12 | 180.8
|  | ЗП |  |  | 311.71 | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 195.82 | 24.82 | 4860.25 | [8 empty] | 195.82
|  | ЭМ |  |  | 54.52 | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 34.25 | 7.47 | 255.85
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.39 | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 4.64 | 24.82 | 115.16 | [8 empty] | 4.64
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 223.23 | 77 | 3742.39
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 131.2 | 41 | 1992.7
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.12 | 157 | 180.8
|  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 15.5165
[7 empty] | 592.62 |  | 11031.99 |  | 592.62 | 11031.99 | [7 empty] | 0 | 592.62 | 0 | 0
6 | 4.8-47-2 | ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, СЕЧЕНИЕ: ДО 500 ММ2 | 100 м | 0.72 | [8 empty] | 723.6 | 12130.77 | 425.28 | 6459.24 | 192.15 | 4278.63
Объем: 0,72=72/100
|  | ЗП |  |  | 701.67 | )*1,2 | 1.047 | 634.74 | 24.82 | 15754.25 | [8 empty] | 634.74
|  | ЭМ |  |  | 523.13 | )*1,2 | 1.047 | 473.23 | 10.71 | 5068.29
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 121.38 | )*1,2 | 1.047 | 109.8 | 24.82 | 2725.24 | [8 empty] | 109.8
|  | МР |  |  | 81.2 |  | 1 | 58.46 | 5.29 | 309.25
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 723.6 | 77 | 12130.77
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 425.28 | 41 | 6459.24
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 192.15 | 157 | 4278.63
|  | ЗТР | чел-ч | 55.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 50.2962
[7 empty] | 2507.46 |  | 44000.43 |  | 2507.46 | 44000.43 | [7 empty] | 0 | 2507.46 | 0 | 0
Итого по разделу: Электромонтажные работы | [6 empty] | 39784.1 |  | 671044.6
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
7 | 5.1-26-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | шт. | 16 | [8 empty] | 4403.45 | 99092.78 | 4109.88 | 59747.11 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 352.84 | )*1,3)*0,8 | 1 | 5871.26 | 24.82 | 145724.67 | [8 empty] | 5871.26
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 4403.45 | 68 | 99092.78
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4109.88 | 41 | 59747.11
|  | ЗТР | чел-ч | 22 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 366.08
[7 empty] | 14384.59 |  | 304564.56 |  | 14384.59 | 304564.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 14384.59
8 | 5.1-162-2 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ | измерение | 30 | [8 empty] | 36.98 | 832.07 | 34.51 | 501.69 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1.58 | )*1,3)*0,8 | 1 | 49.3 | 24.82 | 1223.63 | [8 empty] | 49.3
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 36.98 | 68 | 832.07
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 34.51 | 41 | 501.69
|  | ЗТР | чел-ч | 0.1 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 3.12
[7 empty] | 120.79 |  | 2557.39 |  | 120.79 | 2557.39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.79
9 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 30 | [8 empty] | 1005.74 | 22632.52 | 938.69 | 13646.08 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 42.98 | )*1,3)*0,8 | 1 | 1340.98 | 24.82 | 33283.12 | [8 empty] | 1340.98
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1005.74 | 68 | 22632.52
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 938.69 | 41 | 13646.08
|  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 84.24
[7 empty] | 3285.41 |  | 69561.72 |  | 3285.41 | 69561.72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3285.41
10 | 5.1-152-1 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | точка | 110 | [8 empty] | 203.35 | 4576.03 | 189.79 | 2759.07 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 2.37 | )*1,3)*0,8 | 1 | 271.13 | 24.82 | 6729.45 | [8 empty] | 271.13
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 203.35 | 68 | 4576.03
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 189.79 | 41 | 2759.07
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 17.16
[7 empty] | 664.27 |  | 14064.55 |  | 664.27 | 14064.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 664.27
11 | 5.1-158-2 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | фазировка | 6 | [8 empty] | 133.34 | 3000.5 | 124.45 | 1809.13 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | )*1,3)*0,8 | 1 | 177.78 | 24.82 | 4412.5 | [8 empty] | 177.78
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 133.34 | 68 | 3000.5
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 124.45 | 41 | 1809.13
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 11.232
[7 empty] | 435.57 |  | 9222.13 |  | 435.57 | 9222.13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 435.57
12 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 12 | [8 empty] | 1138.83 | 25627.62 | 1062.91 | 15451.95 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3)*0,8 | 1 | 1518.44 | 24.82 | 37687.68 | [8 empty] | 1518.44
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1138.83 | 68 | 25627.62
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1062.91 | 41 | 15451.95
|  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 101.088
[7 empty] | 3720.18 |  | 78767.25 |  | 3720.18 | 78767.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3720.18
13 | 5.1-161-1 | ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ ИЛИ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАЗРЯДНИКА ИЛИ ТОКОВ УТЕЧКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ | измерение | 18 | [8 empty] | 400 | 9001.33 | 373.33 | 5427.27 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.49 | )*1,3)*0,8 | 1 | 533.33 | 24.82 | 13237.25 | [8 empty] | 533.33
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 400 | 68 | 9001.33
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 373.33 | 41 | 5427.27
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 33.696
[7 empty] | 1306.66 |  | 27665.85 |  | 1306.66 | 27665.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1306.66
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [6 empty] | 23917.47 |  | 506403.45
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование и материалы, не учтенные ценником
14 | Мониторинг | Комплект камер КСО-298 | КОМПЛЕКТ из 16 ячеек | 1 | 6503905.9 |  | 1 | 6503905.9 | 1 | 6503905.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6503905.9 |  | 6503905.9 |  | 6503905.9 | 6503905.9 | [7 empty] | 6503905.9 | 0 | 0 | 0
15 | 1.23-16-1 | ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | т | 0.089 | 31290.95 |  | 1 | 2784.89 | 6.97 | 19410.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 2784.89 |  | 19410.68 |  | 2784.89 | 19410.68 | [7 empty] | 0 | 2784.89 | 0 | 0
Итого по разделу: Оборудование и материалы, не учтенные ценником | [6 empty] | 6506690.79 |  | 6523316.58 | [15 empty] | Итого по разделу: Оборудование и материалы, не учтенные ценником
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [6 empty] | 6570392.36 |  | 7700764.63 | [15 empty] | Итого по локальной смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [6 empty] | 6570392.36 |  | 7700764.63 | [15 empty] | Итого по смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
Итого по ТСН-2001.16 | [6 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [6 empty] | 0 |  | 0
|  | Итого | [6 empty] | 7700764.63
|  | НДС 20% | [6 empty] | 1540152.93
|  | Итого с НДС | [6 empty] | 9240917.56
Составил |  | Зам.начальника ПТО |  |  |  |  | Алиева И.Е.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил |  | Главный инженер |  |  |  |  | Алексеев Е.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Акт КС-2 по ТСН-2001
Smeta.RU (495) 974-1589
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 0322005
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик |  | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6. | [5 empty] | по ОКПО | [16 empty] | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6.
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. Корректировка - 19.08.21. | [22 empty] | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. Корректировка - 19.08.21.
наименование, адрес
Объект |  | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [22 empty] | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
наименование
Вид деятельности по ОКДП
[6 empty] | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
[8 empty] | с | по
AKT
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 7700.7646 |  | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года | [25 empty] | Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 МЦЦС ремонт №171 декабрь 2020 года
Номер |  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попра- вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро- жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пере- счета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
п/п | поз. по сме-те
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел: Электромонтажные работы
1 | 1 | 4.8-61-1 | ДЕМОНТАЖ - КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С МАСЛЯНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ | шт. | 20 | [8 empty] | 4103.1 | 68785.94 | 2411.47 | 36626.28 | 432.27 | 9625.34
|  |  | ЗП |  |  | 286.47 | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 3599.21 | 24.82 | 89332.39 | [8 empty] | 3599.21
|  |  | ЭМ |  |  | 84.66 | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 1063.67 | 8.93 | 9498.57
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.66 | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 247.01 | 24.82 | 6130.79 | [8 empty] | 247.01
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 4103.1 | 77 | 68785.94
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 2411.47 | 41 | 36626.28
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 432.27 | 157 | 9625.34
|  |  | ЗТР | чел-ч | 22.7 |  | )*0,5)*1,2 | 1.047 | 285.2028
[8 empty] | 11609.72 |  | 213868.52 |  | 11609.72 | 213868.52 | [7 empty] | 0 | 11609.72 | 0 | 0
2 | 2 | 4.8-61-4 | КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ (Примечание: с вакуумным выключателем) | шт. | 16 | [8 empty] | 6246.87 | 104724.93 | 3671.41 | 55762.62 | 276.5 | 6156.85
|  |  | ЗП |  |  | 272.59 | )*1,2 | 1.047 | 5479.71 | 24.82 | 136006.4 | [8 empty] | 5479.71
|  |  | ЭМ |  |  | 33.86 | )*1,2 | 1.047 | 680.67 | 8.93 | 6078.38
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.86 | )*1,2 | 1.047 | 158 | 24.82 | 3921.56 | [8 empty] | 158
|  |  | МР |  |  | 9.1 |  | 1 | 145.6 | 5.29 | 770.22
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 6246.87 | 77 | 104724.93
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 3671.41 | 41 | 55762.62
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 276.5 | 157 | 6156.85
|  |  | ЗТР | чел-ч | 21.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 434.2118
[8 empty] | 16500.76 |  | 309499.4 |  | 16500.76 | 309499.4 | [7 empty] | 0 | 16500.76 | 0 | 0
3 | 3 | 4.8-64-3 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | т | 0.82 | [8 empty] | 794.45 | 13318.54 | 466.92 | 7091.69 | 119.86 | 2668.87
|  |  | ЗП |  |  | 676.43 | )*1,2 | 1.047 | 696.89 | 24.82 | 17296.81 | [8 empty] | 696.89
|  |  | ЭМ |  |  | 702.69 | )*1,2 | 1.047 | 723.94 | 8.21 | 5943.55
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 66.48 | )*1,2 | 1.047 | 68.49 | 24.82 | 1699.92 | [8 empty] | 68.49
|  |  | МР |  |  | 5453 |  | 1 | 4471.46 | 5.29 | 23654.02
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 794.45 | 77 | 13318.54
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 466.92 | 41 | 7091.69
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 119.86 | 157 | 2668.87
|  |  | ЗТР | чел-ч | 53.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 55.2213
[8 empty] | 7273.52 |  | 69973.48 |  | 7273.52 | 69973.48 | [7 empty] | 0 | 7273.52 | 0 | 0
4 | 4 | 4.8-56-3 | МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 18 | шт. | 1 | [8 empty] | 446.46 | 7484.6 | 262.39 | 3985.31 | 16.24 | 361.62
|  |  | ЗП |  |  | 311.71 | )*1,2 | 1.047 | 391.63 | 24.82 | 9720.26 | [8 empty] | 391.63
|  |  | ЭМ |  |  | 54.52 | )*1,2 | 1.047 | 68.5 | 7.47 | 511.7
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.39 | )*1,2 | 1.047 | 9.28 | 24.82 | 230.33 | [8 empty] | 9.28
|  |  | МР |  |  | 114.8 |  | 1 | 114.8 | 5.29 | 607.29
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 446.46 | 77 | 7484.6
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 262.39 | 41 | 3985.31
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 16.24 | 157 | 361.62
|  |  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  | )*1,2 | 1.047 | 31.0331
[8 empty] | 1300.02 |  | 22670.78 |  | 1300.02 | 22670.78 | [7 empty] | 0 | 1300.02 | 0 | 0
5 | 5 | 4.8-56-3 | ДЕМОНТАЖ - МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 18 | шт. | 1 | [8 empty] | 223.23 | 3742.39 | 131.2 | 1992.7 | 8.12 | 180.8
|  |  | ЗП |  |  | 311.71 | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 195.82 | 24.82 | 4860.25 | [8 empty] | 195.82
|  |  | ЭМ |  |  | 54.52 | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 34.25 | 7.47 | 255.85
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.39 | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 4.64 | 24.82 | 115.16 | [8 empty] | 4.64
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 223.23 | 77 | 3742.39
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 131.2 | 41 | 1992.7
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 8.12 | 157 | 180.8
|  |  | ЗТР | чел-ч | 24.7 |  | )*1,2)*0,5 | 1.047 | 15.5165
[8 empty] | 592.62 |  | 11031.99 |  | 592.62 | 11031.99 | [7 empty] | 0 | 592.62 | 0 | 0
6 | 6 | 4.8-47-2 | ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, СЕЧЕНИЕ: ДО 500 ММ2 | 100 м | 0.72 | [8 empty] | 723.6 | 12130.77 | 425.28 | 6459.24 | 192.15 | 4278.63
Объем: 0,72=72/100
|  |  | ЗП |  |  | 701.67 | )*1,2 | 1.047 | 634.74 | 24.82 | 15754.25 | [8 empty] | 634.74
|  |  | ЭМ |  |  | 523.13 | )*1,2 | 1.047 | 473.23 | 10.71 | 5068.29
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 121.38 | )*1,2 | 1.047 | 109.8 | 24.82 | 2725.24 | [8 empty] | 109.8
|  |  | МР |  |  | 81.2 |  | 1 | 58.46 | 5.29 | 309.25
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 723.6 | 77 | 12130.77
|  |  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 425.28 | 41 | 6459.24
|  |  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 192.15 | 157 | 4278.63
|  |  | ЗТР | чел-ч | 55.6 |  | )*1,2 | 1.047 | 50.2962
[8 empty] | 2507.46 |  | 44000.43 |  | 2507.46 | 44000.43 | [7 empty] | 0 | 2507.46 | 0 | 0
Итого по разделу: Электромонтажные работы | [7 empty] | 39784.1 |  | 671044.6
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Пусконаладочные работы
7 | 7 | 5.1-26-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | шт. | 16 | [8 empty] | 4403.45 | 99092.78 | 4109.88 | 59747.11 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 352.84 | )*1,3)*0,8 | 1 | 5871.26 | 24.82 | 145724.67 | [8 empty] | 5871.26
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 4403.45 | 68 | 99092.78
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 4109.88 | 41 | 59747.11
|  |  | ЗТР | чел-ч | 22 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 366.08
[8 empty] | 14384.59 |  | 304564.56 |  | 14384.59 | 304564.56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 14384.59
8 | 8 | 5.1-162-2 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ | измерение | 30 | [8 empty] | 36.98 | 832.07 | 34.51 | 501.69 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 1.58 | )*1,3)*0,8 | 1 | 49.3 | 24.82 | 1223.63 | [8 empty] | 49.3
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 36.98 | 68 | 832.07
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 34.51 | 41 | 501.69
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.1 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 3.12
[8 empty] | 120.79 |  | 2557.39 |  | 120.79 | 2557.39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 120.79
9 | 9 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 30 | [8 empty] | 1005.74 | 22632.52 | 938.69 | 13646.08 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 42.98 | )*1,3)*0,8 | 1 | 1340.98 | 24.82 | 33283.12 | [8 empty] | 1340.98
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1005.74 | 68 | 22632.52
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 938.69 | 41 | 13646.08
|  |  | ЗТР | чел-ч | 2.7 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 84.24
[8 empty] | 3285.41 |  | 69561.72 |  | 3285.41 | 69561.72 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3285.41
10 | 10 | 5.1-152-1 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | точка | 110 | [8 empty] | 203.35 | 4576.03 | 189.79 | 2759.07 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 2.37 | )*1,3)*0,8 | 1 | 271.13 | 24.82 | 6729.45 | [8 empty] | 271.13
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 203.35 | 68 | 4576.03
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 189.79 | 41 | 2759.07
|  |  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 17.16
[8 empty] | 664.27 |  | 14064.55 |  | 664.27 | 14064.55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 664.27
11 | 11 | 5.1-158-2 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | фазировка | 6 | [8 empty] | 133.34 | 3000.5 | 124.45 | 1809.13 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 28.49 | )*1,3)*0,8 | 1 | 177.78 | 24.82 | 4412.5 | [8 empty] | 177.78
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 133.34 | 68 | 3000.5
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 124.45 | 41 | 1809.13
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 11.232
[8 empty] | 435.57 |  | 9222.13 |  | 435.57 | 9222.13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 435.57
12 | 12 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 12 | [8 empty] | 1138.83 | 25627.62 | 1062.91 | 15451.95 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 121.67 | )*1,3)*0,8 | 1 | 1518.44 | 24.82 | 37687.68 | [8 empty] | 1518.44
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1138.83 | 68 | 25627.62
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1062.91 | 41 | 15451.95
|  |  | ЗТР | чел-ч | 8.1 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 101.088
[8 empty] | 3720.18 |  | 78767.25 |  | 3720.18 | 78767.25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 3720.18
13 | 13 | 5.1-161-1 | ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ ИЛИ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАЗРЯДНИКА ИЛИ ТОКОВ УТЕЧКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ | измерение | 18 | [8 empty] | 400 | 9001.33 | 373.33 | 5427.27 | 0 | 0
|  |  | ЗП |  |  | 28.49 | )*1,3)*0,8 | 1 | 533.33 | 24.82 | 13237.25 | [8 empty] | 533.33
|  |  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 400 | 68 | 9001.33
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 373.33 | 41 | 5427.27
|  |  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*1,3)*0,8 | 1 | 33.696
[8 empty] | 1306.66 |  | 27665.85 |  | 1306.66 | 27665.85 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1306.66
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [7 empty] | 23917.47 |  | 506403.45
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Раздел: Оборудование и материалы, не учтенные ценником
14 | 14 | Мониторинг | Комплект камер КСО-298 | КОМПЛЕКТ из 16 ячеек | 1 | 6503905.9 |  | 1 | 6503905.9 | 1 | 6503905.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6503905.9 |  | 6503905.9 |  | 6503905.9 | 6503905.9 | [7 empty] | 6503905.9 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 1.23-16-1 | ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | т | 0.089 | 31290.95 |  | 1 | 2784.89 | 6.97 | 19410.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2784.89 |  | 19410.68 |  | 2784.89 | 19410.68 | [7 empty] | 0 | 2784.89 | 0 | 0
Итого по разделу: Оборудование и материалы, не учтенные ценником | [7 empty] | 6506690.79 |  | 6523316.58
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по локальной смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [7 empty] | 6570392.36 |  | 7700764.63 | [16 empty] | Итого по локальной смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого по смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [7 empty] | 6570392.36 |  | 7700764.63 | [16 empty] | Итого по смете: РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ.
Итого по ТСН-2001.16 | [7 empty] | 0 |  | 0
Итого возвратных сумм | [7 empty] | 0 |  | 0
|  |  | Итого | [6 empty] | 7700764.63
|  |  | НДС 20% | [6 empty] | 1540152.93
|  |  | Итого с НДС | [6 empty] | 9240917.56
Сдал
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
| Принял |  | Директор |  |  |  |  | А.П. Воробьева
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Макет форма-3
Smeta.RU (495) 974-1589 | [5 empty] | Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Коды
[7 empty] | Форма по ОКУД |  | 322001
Инвестор | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (генподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (субподрядчик) | [7 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка | [7 empty] | по ОКПО
|  | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
|  |  | Договор подряда (контракт) |  |  |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[7 empty] | с |  | по
СПРАВКА
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат |  |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат
[5 empty] | с начала проведения работ |  | с начала года по отчетный период включительно |  | в том числе за отчетный месяц
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость
В том числе:
Итого
Сумма НДС
Всего с учетом НДС
Заказчик (генподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП
Подрядчик (субподрядчик)
|  | должность |  |  | подпись |  |  | расшифровка подпись
МП

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 20546 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0
1 | 210 | 0 | 174 | 0 | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 157 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | Алиева И.Е. | Зам.начальника ПТО | Алексеев Е.В. | Главный инженер | А.П. Воробьева | Директор | А.П. Воробьева | Директор | МУП "Троицкая электросеть" | [13 empty] | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6. |  |  |  | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 МЦЦС, Новая методика с выпуска доп. 43 (Ремонт), Доп 57 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 06.05.2019 г. | 0 | 0 | 8 |  |  | 57 | [43 empty] | 0
15 | 1
52 | 210 | 1 | 12 | 0 | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [7 empty] | 7091282.36 | 6548657.36 | 27356.34 | 14823 | 515268.66 | 0 | 1488.0978 | 0 | 0 | 374950.02 | 211260.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700764.63 | 6503905.9 | 690455.28 | 506403.45 | 6548657.36 | 6548657.36 | 0 | 6548657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 144 |  | Новая локальная смета | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | [7 empty] | 7091282.36 | 6548657.36 | 27356.34 | 14823 | 515268.66 | 0 | 1488.0978 | 0 | 0 | 374950.02 | 211260.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7700764.63 | 6503905.9 | 690455.28 | 506403.45 | 6548657.36 | 6548657.36 | 0 | 6548657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 35 |  | Новый раздел | Электромонтажные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Электромонтажные работы | [7 empty] | 325667.48 | 25340.78 | 27356.34 | 14823 | 272970.36 | 0 | 871.4818 | 0 | 0 | 210187.17 | 111917.84 | 0 | 0 | 325667.48 | 25340.78 | 27356.34 | 14823 | 272970.36 | 0 | 871.4818 | 0 | 0 | 210187.17 | 111917.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671044.6 | 0 | 671044.6 | 0 | 25340.78 | 25340.78 | 0 | 25340.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671044.6 | 0 | 671044.6 | 0 | 25340.78 | 25340.78 | 0 | 25340.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 4.8-61-1 | ДЕМОНТАЖ - КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С МАСЛЯНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ | шт. | 20 | 0 |  |  |  |  | 98830.96 | 0 | 9498.57 | 6130.79 | 89332.39 | 0 | 285.2028 | 0 | 0 | 68785.94 | 36626.28 |  | 23648094 | 222.678 | 0 | 50.796 | 11.796 | 171.882 | 0 | 13.62 | 0 | 0 | 379.46 | 8.33 | 84.66 | 19.66 | 286.47 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 8.93 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.61, поз.1 |  |  | 317 | 0 | 4.8-61-1 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.1 Наименование: Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Наименование: На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 98830.96 | 0 | 474.9 | 306.53 | 4466.61 | 0 | 14.2601 | 0 | 0 | 68785.9403 | 36626.2799 |  |  |  | )*0 | )*0,5)*1,2 | )*0,5)*1,2 | )*0,5)*1,2 |  | )*0,5)*1,2 | )*0,5)*1,2 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 |  | 0 | 379.46 | 8.33 | 84.66 | 19.66 | 286.47 | 22.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | 456765300 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9625.34 | 0 | 213868.52 | 0 | 213868.52 | 0 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 4.8-61-4 | КАМЕРЫ СБОРНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СЕРИИ КСО, КАМЕРА: С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НАГРУЗКИ (Примечание: с вакуумным выключателем) | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 142855 | 770.22 | 6078.38 | 3921.56 | 136006.4 | 0 | 434.2118 | 0 | 0 | 104724.93 | 55762.62 |  | 23648094 | 376.84 | 9.1 | 40.632 | 9.432 | 327.108 | 0 | 25.92 | 0 | 0 | 315.55 | 9.1 | 33.86 | 7.86 | 272.59 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 8.93 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.61, поз.4 |  |  | 317 | 0 | 4.8-61-4 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Наименование: На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 142855 | 48.14 | 379.88 | 245.22 | 8500.35 | 0 | 27.1382 | 0 | 0 | 104724.928 | 55762.624 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 |  | 0 | 315.55 | 9.1 | 33.86 | 7.86 | 272.59 | 21.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | 35125876 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6156.85 | 0 | 309499.4 | 0 | 309499.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 4.8-64-3 | КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | т | 0.82 | 0 |  |  |  |  | 46894.38 | 23654.02 | 5943.55 | 1699.92 | 17296.81 | 0 | 55.2213 | 0 | 0 | 13318.54 | 7091.69 |  | 23648094 | 7107.944 | 5453 | 843.228 | 79.776 | 811.716 | 0 | 64.32 | 0 | 0 | 6832.12 | 5453 | 702.69 | 66.48 | 676.43 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 8.21 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.64, поз.3 |  |  | 317 | 0 | 4.8-64-3 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Наименование: На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 46894.38 | 28846.37 | 7248.28 | 2073.21 | 21093.77 | 0 | 67.343 | 0 | 0 | 13318.5437 | 7091.6921 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 |  | 0 | 6832.12 | 5453 | 702.69 | 66.48 | 676.43 | 53.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | -2105285767 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2668.87 | 0 | 69973.48 | 0 | 69973.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 4.8-56-3 | МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 18 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 10839.25 | 607.29 | 511.7 | 230.33 | 9720.26 | 0 | 31.0331 | 0 | 0 | 7484.6 | 3985.31 |  | 23648094 | 554.276 | 114.8 | 65.424 | 8.868 | 374.052 | 0 | 29.64 | 0 | 0 | 481.03 | 114.8 | 54.52 | 7.39 | 311.71 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 7.47 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.56, поз.3 |  |  | 317 | 0 | 4.8-56-3 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Наименование: На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 10839.25 | 607.29 | 511.7 | 230.33 | 9720.26 | 0 | 31.0331 | 0 | 0 | 7484.6002 | 3985.3066 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 |  | 0 | 481.03 | 114.8 | 54.52 | 7.39 | 311.71 | 24.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | -2057474758 | 2 | 1 | 2 | 0 | 361.62 | 0 | 22670.78 | 0 | 22670.78 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 4.8-56-3 | ДЕМОНТАЖ - МОСТЫ ШИННЫЕ ДЛЯ СБОРНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, МОСТ, КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ: 18 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 5116.1 | 0 | 255.85 | 115.16 | 4860.25 | 0 | 15.5165 | 0 | 0 | 3742.39 | 1992.7 |  | 23648094 | 219.738 | 0 | 32.712 | 4.434 | 187.026 | 0 | 14.82 | 0 | 0 | 481.03 | 114.8 | 54.52 | 7.39 | 311.71 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 7.47 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.56, поз.3 |  |  | 317 | 0 | 4.8-56-3 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Наименование: На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.1 Наименование: Демонтаж оборудования, предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций | 0 | 5116.1 | 0 | 255.85 | 115.16 | 4860.25 | 0 | 15.5165 | 0 | 0 | 3742.3925 | 1992.7025 |  |  |  | )*0 | )*1,2)*0,5 | )*1,2)*0,5 | )*1,2)*0,5 |  | )*1,2)*0,5 | )*1,2)*0,5 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Поправка: ТСН-2001.4. О.П. п.6.1.1.1 |  | 0 | 481.03 | 114.8 | 54.52 | 7.39 | 311.71 | 24.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | 1036801648 | 2 | 1 | 2 | 0 | 180.8 | 0 | 11031.99 | 0 | 11031.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 4.8-47-2 | ШИНЫ СБОРНЫЕ - ОДНА ПОЛОСА В ФАЗЕ, ШИНА, СЕЧЕНИЕ: ДО 500 ММ2 | 100 м | 0.72 | 0 |  |  |  |  | 21131.79 | 309.25 | 5068.29 | 2725.24 | 15754.25 | 0 | 50.2962 | 0 | 0 | 12130.77 | 6459.24 |  | 23648094 | 1550.96 | 81.2 | 627.756 | 145.656 | 842.004 | 0 | 66.72 | 0 | 0 | 1306 | 81.2 | 523.13 | 121.38 | 701.67 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 77 | 41 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 10.71 | 5.29 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.47, поз.2 |  |  | 317 | 0 | 4.8-47-2 | 1 | 40 | 0 | 24.82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 77 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 Наименование: На действующих предприятиях (в цехах на производственных площадях) в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, печей, кранов, конвейеров и т.п.) или запыленности воздуха, или движения технологического транспорта по внутрицеховым и внутризаводским путям | 0 | 21131.79 | 429.55 | 7039.25 | 3785.05 | 21880.82 | 0 | 69.8558 | 0 | 0 | 12130.7725 | 6459.2425 |  |  |  |  | )*1,2 | )*1,2 | )*1,2 |  | )*1,2 | )*1,2 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  |  | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | [6 empty] | 22827158 | 40 | Монтаж оборудования | 0 |  | 2 | 317 | ТСН-2001.4-8. 8-28...8-72 | ТСН-2001.4-8-2 |  | Поправка: ТСН-2001.4. О.П. тб1. п.1 |  | 0 | 1306 | 81.2 | 523.13 | 121.38 | 701.67 | 55.6 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 |  | 1082002732 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4278.63 | 0 | 44000.43 | 0 | 44000.43 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Электромонтажные работы | 0 | [6 empty] | 325667.48 | 25340.78 | 27356.34 | 14823 | 272970.36 | 0 | 871.4818 | 0 | 0 | 210187.17 | 111917.84 |  |  | 325667.48 | 25340.78 | 27356.34 | 14823 | 272970.36 | 0 | 871.4818 | 0 | 0 | 210187.17 | 111917.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 671044.6 | 0 | 671044.6 | 0 | 25340.78 | 25340.78 | 0 | 25340.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 671044.6 | 0 | 671044.6 | 0 | 25340.78 | 25340.78 | 0 | 25340.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 325667.48 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 25340.78 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 25340.78 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 25340.78 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 25340.78 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 27356.34 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 14823 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 272970.36 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 671044.6 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 871.4818 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 210187.17 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 111917.84 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 671044.6 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 77 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 65 | 0 | Новый раздел | Пусконаладочные работы | [7 empty] | 242298.3 | 0 | 0 | 0 | 242298.3 | 0 | 616.616 | 0 | 0 | 164762.85 | 99342.3 | 0 | 0 | 242298.3 | 0 | 0 | 0 | 242298.3 | 0 | 616.616 | 0 | 0 | 164762.85 | 99342.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 5.1-26-5 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ДУТЬЕМ ИЛИ ВАКУУМНЫЙ, НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | шт. | 16 | 0 |  |  |  |  | 145724.67 | 0 | 0 | 0 | 145724.67 | 0 | 366.08 | 0 | 0 | 99092.78 | 59747.11 |  | 23648094 | 366.9536 | 0 | 0 | 0 | 366.9536 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 352.84 | 0 | 22 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.26, поз.5 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 145724.67 | 0 | 0 | 0 | 9107.7 | 0 | 22.88 | 0 | 0 | 99092.7756 | 59747.1147 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1010 | шт. | шт. | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 352.84 | 0 | 0 | 0 | 352.84 | 22 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 13568682 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 304564.56 | 0 | 0 | 304564.56 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | 5.1-162-2 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ | измерение | 30 | 0 |  |  |  |  | 1223.63 | 0 | 0 | 0 | 1223.63 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 832.07 | 501.69 |  | 23648094 | 1.6432 | 0 | 0 | 0 | 1.6432 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 1223.63 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 832.0684 | 501.6883 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 730104558 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2557.39 | 0 | 0 | 2557.39 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | 5.1-169-1 | АППАРАТ КОММУТАЦИОННЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35 КВ | испытание | 30 | 0 |  |  |  |  | 33283.12 | 0 | 0 | 0 | 33283.12 | 0 | 84.24 | 0 | 0 | 22632.52 | 13646.08 |  | 23648094 | 44.6992 | 0 | 0 | 0 | 44.6992 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.169, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 33283.12 | 0 | 0 | 0 | 1109.45 | 0 | 2.808 | 0 | 0 | 22632.5216 | 13646.0792 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 42.98 | 0 | 0 | 0 | 42.98 | 2.7 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1899371658 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69561.72 | 0 | 0 | 69561.72 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | 5.1-152-1 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | точка | 110 | 0 |  |  |  |  | 6729.45 | 0 | 0 | 0 | 6729.45 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 4576.03 | 2759.07 |  | 23648094 | 2.4648 | 0 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.152, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 6729.45 | 0 | 0 | 0 | 61.06 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 4576.026 | 2759.0745 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | точка | точка | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.15 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 1785522873 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14064.55 | 0 | 0 | 14064.55 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 5.1-158-2 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ | фазировка | 6 | 0 |  |  |  |  | 4412.5 | 0 | 0 | 0 | 4412.5 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 3000.5 | 1809.13 |  | 23648094 | 29.6296 | 0 | 0 | 0 | 29.6296 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.158, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5.1/3 Наименование: В действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 4412.5 | 0 | 0 | 0 | 735.42 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 3000.5 | 1809.125 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | фазировка | фазировка | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: 5.1/3 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -427814287 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9222.13 | 0 | 0 | 9222.13 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | 5.1-168-1 | ШИНЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 11 КВ | испытание | 12 | 0 |  |  |  |  | 37687.68 | 0 | 0 | 0 | 37687.68 | 0 | 101.088 | 0 | 0 | 25627.62 | 15451.95 |  | 23648094 | 126.5368 | 0 | 0 | 0 | 126.5368 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.168, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5.1/3 Наименование: В действующих электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 37687.68 | 0 | 0 | 0 | 3140.72 | 0 | 8.424 | 0 | 0 | 25627.6224 | 15451.9488 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | испытание | испытание | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: 5.1/3 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 121.67 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 8.1 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | 337154466 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78767.25 | 0 | 0 | 78767.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | 5.1-161-1 | ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ УТЕЧКИ ИЛИ ПРОБИВНОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАЗРЯДНИКА ИЛИ ТОКОВ УТЕЧКИ ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ | измерение | 18 | 0 |  |  |  |  | 13237.25 | 0 | 0 | 0 | 13237.25 | 0 | 33.696 | 0 | 0 | 9001.33 | 5427.27 |  | 23648094 | 29.6296 | 0 | 0 | 0 | 29.6296 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 68 | 41 | 1 | 1 |  |  | 1 | 24.82 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.161, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 68 | 41 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Наименование: В электроустановках, находящихся под напряжением: с оформлением наряда-допуска Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. | 0 | 13237.25 | 0 | 0 | 0 | 735.42 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 9001.33 | 5427.2725 | [6 empty] | )*1,3)*0,8 |  | )*1,3)*0,8 |  |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | измерение | измерение | 1 | [6 empty] | 22827222 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 |  | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 |  | Поправка: ТСН-2001.5. р2. тб1. п. 5 Поправка: ТСН-2001.5. р2. п.2.5 |  | 0 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 1.8 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 |  | -1406347337 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27665.85 | 0 | 0 | 27665.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 65 |  | Новый раздел | Пусконаладочные работы | 0 | [6 empty] | 242298.3 | 0 | 0 | 0 | 242298.3 | 0 | 616.616 | 0 | 0 | 164762.85 | 99342.3 |  |  | 242298.3 | 0 | 0 | 0 | 242298.3 | 0 | 616.616 | 0 | 0 | 164762.85 | 99342.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 506403.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 242298.3 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 242298.3 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 506403.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 616.616 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 164762.85 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 99342.3 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 506403.45 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 114 |  | Новый раздел | Оборудование и материалы, не учтенные ценником |  | 0 |  | -1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 107 | 0 | Новый раздел | Оборудование и материалы, не учтенные ценником | [7 empty] | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523316.58 | 6503905.9 | 19410.68 | 0 | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523316.58 | 6503905.9 | 19410.68 | 0 | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | Мониторинг | Комплект камер КСО-298 | КОМПЛЕКТ из 16 ячеек | 1 | 0 |  |  |  |  | 6503905.9 | 6503905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23648094 | 6503905.9 | 6503905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6503905.9 | 6503905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 6503905.9 | 6503905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1013 | КОМПЛЕКТ из 16 ячеек | КОМПЛЕКТ из 16 ячеек | 1 | [6 empty] | 22828864 | 202 | Материалы | 0 |  | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы |  |  |  | 0 | 6503905.9 | 6503905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 18 |  | 6503905.9 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1472993868 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6503905.9 | 6503905.9 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | 1.23-16-1 | ШИНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ | т | 0.089 | 0 |  |  |  |  | 19410.68 | 19410.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23648094 | 31290.95 | 31290.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31290.95 | 31290.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 6.97 |  |  |  |  | 3 | 2 | ТСН-2001.1. База. Р.23, о.16, поз.1 |  |  | 1618 | 0 | 1.23-16-1 | 1 | 201 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 19410.68 | 218097.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1009 | т | т | 1000 | [6 empty] | 22828459 | 201 | Материалы монтажные | 0 |  | 2 | 1618 | ТСН-2001.1 Материалы монтажные | ТСН-2001.1-2 |  |  |  | 0 | 31290.95 | 31290.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -19701161 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19410.68 | 0 | 19410.68 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 107 |  | Новый раздел | Оборудование и материалы, не учтенные ценником | 0 | [6 empty] | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6523316.58 | 6503905.9 | 19410.68 | 0 | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 6523316.58 | 6503905.9 | 19410.68 | 0 | 6523316.58 | 6523316.58 | 0 | 6523316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [114 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 6523316.58 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 6523316.58 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 6523316.58 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 6523316.58 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 6523316.58 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6503905.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 19410.68 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 6523316.58 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | 0 | [6 empty] | 7091282.36 | 6548657.36 | 27356.34 | 14823 | 515268.66 | 0 | 1488.0978 | 0 | 0 | 374950.02 | 211260.14 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 7700764.63 | 6503905.9 | 690455.28 | 506403.45 | 6548657.36 | 6548657.36 | 0 | 6548657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 7091282.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 6548657.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 6548657.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 6548657.36 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 6548657.36 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 27356.34 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 14823 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 515268.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6503905.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 690455.28 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 506403.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1488.0978 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 374950.02 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 211260.14 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 7700764.63 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
51 | 210 | 1 | 12 |  | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | 0 | [6 empty] | 7091282.36 | 6548657.36 | 27356.34 | 14823 | 515268.66 | 0 | 1488.0978 | 0 | 0 | 374950.02 | 211260.14 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 7700764.63 | 6503905.9 | 690455.28 | 506403.45 | 6548657.36 | 6548657.36 | 0 | 6548657.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [149 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 7091282.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 6548657.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 6548657.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 6548657.36 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 6548657.36 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 27356.34 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 14823 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 515268.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6503905.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 690455.28 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 506403.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1488.0978 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 374950.02 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 211260.14 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 7700764.63 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7700764.63 | Итого | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1540152.93 | НДС | НДС 20% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 9240917.56 | Итого с НДС | Итого с НДС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 64 | 0 | 23648094 | 1
1 | Индекс 1 | ТСН-2001 МЦЦС ремонт | 2020 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 171 | [12 empty] | 23648095
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 20546 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0
1 | 54 | 0 |  | 0 | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. Корректировка - 19.08.21. | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. Корректировка - 19.08.21. |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 2 | 157 | 1 | 0 |  | Алиева И.Е. | Зам.начальника ПТО | Алексеев Е.В. | Главный инженер | А.П. Воробьева | Директор | А.П. Воробьева | Директор | МУП "Троицкая электросеть" | [5 empty] | МУП "Троицкая электросеть", г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6. |  |  |  | 0 | [5 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ТСН-2001 Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 МЦЦС, Новая методика с выпуска доп. 43 (Ремонт), Доп 57 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 06.05.2019 г. | 0 | 0 | 8 | 57 | 0
22 | 0 | 0 | 23648094 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | РП-40. Реконструкция. Замена 16 ячеек РУ-6 кВ. | 6503.9059 | 690.4553 | 0 | 506.4035 | 7700.7646 | 515.2687 | [18 empty] | 0 | -1 | 0 | 7091282.36 | 6548657.36 | 0 | 0 | 0 | 27356.34 | 14823 | 515268.66 | 6503905.9 | 690455.28 | 506403.45 | 0 | 1488.0978 | 0 | 0 | 374950.02 | 211260.14 | 7700764.63
51 |  |  |  | 6503.9059 | 690.4553 | 0 | 506.4035 | 7700.7646 | 515.2687
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 7091282.36 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 6548657.36 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 6548657.36 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 6548657.36 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 6548657.36 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 27356.34 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 231 | 0 | ЭММсНРиСП | Эксплуатация машин по ТСН-2001.16 |  |  | 231 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 14823 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 515268.66 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 232 | 0 | ОЗПсНРиСП | Основная ЗП рабочих по ТСН-2001.16 |  |  | 232 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 6503905.9 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 690455.28 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 506403.45 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 18 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 230 | 0 | ПрочиеЗатр | Прочие затраты по ТСН-2001.16 |  |  | 230 | 19 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1488.0978 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 21 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 22 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 23 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 233 | 0 | Перевозка | Перевозка грузов |  |  | 233 | 24 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 374950.02 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 25 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 211260.14 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 26 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 7700764.63 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 27 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7700764.63 | Итого | Итого |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1540152.93 | НДС | НДС 20% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 9240917.56 | Итого с НДС | Итого с НДС |  |  | 212 | 30 | 0 |  | 2
-1
75 | Уровень цен | 2020 | 0 | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 93 | 64 | 0 | 23648094 | 1
1 | Индекс 1 | ТСН-2001 МЦЦС ремонт | 2020 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 171 | [9 empty] | 23648095