## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2020 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений года 2020 в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План года 2021 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана года 2021 |  |  |  |  | План года 2022 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана года 2022 |  |  |  |  | План года 2023 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана года 2023 |  |  |  |  | План года 2024 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана года 2024 |  |  |  |  | Утвержденный план года 2020 |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана года 2020 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2020года | План на 01.01.2021 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 69.015 | 69.015 | нд | нд | нд | нд | 35.015 | нд | 181.222 | нд | нд | нд | 69.015 | нд | нд | 69.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.162 | нд | нд | 10.641 | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.863 | нд | нд | 2.411 | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.268 | нд | нд | 9.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.722 | нд | нд | 12.722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 69.015 | нд | нд | 35.042 | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 33.973 | 33.973 | нд | нд | нд | нд | 35.015 | нд | 36.908 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 31.268 | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.314 | нд | нд | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.891 | нд | нд | 9.891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.411 | нд | нд | 2.411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.812 | нд | нд | 7.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.154 | нд | нд | 11.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.774 | 3.774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.774 | нд | нд | 3.774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.456 | нд | нд | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.568 | нд | нд | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.774 | нд | нд | 3.774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | 69.015 | 69.015 | нд | нд | нд | нд | 35.015 | нд | 181.222 | нд | нд | нд | 69.015 | нд | нд | 69.015 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.162 | нд | нд | 10.641 | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 27.863 | нд | нд | 2.411 | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.268 | нд | нд | 9.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.722 | нд | нд | 12.722 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 69.015 | нд | нд | 35.042 | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.973 | 33.973 | нд | нд | нд | нд | 35.015 | нд | 36.908 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.973 | 33.973 | нд | нд | нд | нд | 35.015 | нд | 36.908 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 33.973 | 33.973 | нд | нд | нд | нд | 35.015 | нд | 36.908 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | 33.973 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | з | 2021 | 2021 | нд | 8.521 | 8.521 | нд | нд | нд | нд | 8.771 | нд | 11.439 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | 8.521 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ТП-524(новая) с кабельными линиями 0,4кВ для электроснабжения школы на 2100 мест и перевода нагрузок КНС Т-31 | L_2.1.2.2022 | з | 2022 | 2022 | нд | 25.452 | 25.452 | нд | нд | нд | нд | 26.244 | нд | 25.469 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | 25.452 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | #REF! | нд | #REF! | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | #REF! | нд | #REF! | нд | нд | нд | #REF! | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.268 | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.314 | нд | нд | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.891 | нд | нд | 9.891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.411 | нд | нд | 2.411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.812 | нд | нд | 7.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.154 | нд | нд | 11.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 31.268 | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 144.314 | нд | нд | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.891 | нд | нд | 9.891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.411 | нд | нд | 2.411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.812 | нд | нд | 7.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.154 | нд | нд | 11.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 31.268 | нд | нд | 31.268 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 30.963 | 30.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 143.371 | нд | нд | нд | 30.963 | нд | нд | 30.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.586 | нд | нд | 9.586 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.411 | нд | нд | 2.411 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.812 | нд | нд | 7.812 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.154 | нд | нд | 11.154 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 30.963 | нд | нд | 30.963 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | з | 2021 | 2021 | нд | 3.598 | 3.598 | 2020-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.193 | нд | нд | нд | 3.598 | нд | нд | 3.598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.598 | нд | нд | 3.598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.598 | нд | нд | 3.598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | и,н | 2021 | 2021 | нд | 3.593 | 3.593 | 2020-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.769 | нд | нд | нд | 3.593 | нд | нд | 3.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.593 | нд | нд | 3.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 3.593 | нд | нд | 3.593 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена силовых трансформаторов 2х0,4 МВА в ТП-515 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.4.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.871 | 0.871 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.116 | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0.871 | нд | нд | 0.871 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Замена силового трансформатора 1х0,4 МВА в ТП-512 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.5.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.435 | 0.435 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.292 | нд | нд | нд | 0.435 | нд | нд | 0.435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.435 | нд | нд | 0.435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0.435 | нд | нд | 0.435 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Замена силовых трансформаторов 2х0,63 МВА в ТП-513 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.6.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 1.089 | 1.089 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.419 | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 1.089 | нд | нд | 1.089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-533. Замена 3 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.7.2022 | н | 2022 | 2022 | нд | 0.914 | 0.914 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.851 | нд | нд | нд | 0.914 | нд | нд | 0.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.914 | нд | нд | 0.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 0.914 | нд | нд | 0.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-502.Замена 8 высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ. | L_1.1.8.2022 | н | 2022 | 2022 | нд | 1.497 | 1.497 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.575 | нд | нд | нд | 1.497 | нд | нд | 1.497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.497 | нд | нд | 1.497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 1.497 | нд | нд | 1.497 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-521. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.9.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 2.551 | 2.551 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.575 | нд | нд | нд | 2.551 | нд | нд | 2.551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.551 | нд | нд | 2.551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 2.551 | нд | нд | 2.551 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-516.Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.10.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 2.882 | 2.882 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 16.769 | нд | нд | нд | 2.882 | нд | нд | 2.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.882 | нд | нд | 2.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 2.882 | нд | нд | 2.882 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-522. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.11.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 2.379 | 2.379 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.714 | нд | нд | нд | 2.379 | нд | нд | 2.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.379 | нд | нд | 2.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [10 empty] | 2.379 | нд | нд | 2.379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция РП-40. Замена 16 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.12.2024 | н | 2024 | 2024 | нд | 10.36 | 10.36 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.75 | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.36 | нд | нд | 10.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-533. Замена 4 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.13.2024 | н | 2024 | 2024 | нд | 0.794 | 0.794 | 2020-12-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.348 | нд | нд | нд | 0.794 | нд | нд | 0.794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.456 | нд | нд | 0.456 | нд | 0.794 | нд | нд | 0.794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.794 | нд | нд | 0.794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.305 | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.943 | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.305 | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.943 | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | з | 2021 | 2021 | нд | 0.305 | 0.305 | 2020-09-01 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.943 | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.305 | нд | нд | 0.305 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.774 | 3.774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.774 | нд | нд | 3.774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.456 | нд | нд | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.568 | нд | нд | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 3.774 | 0 | 0 | 3.774 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.1 | Приоретение грузового автомобиля до 7.5 тонн | L_3.1.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 1.456 | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.456 | нд | нд | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.456 | нд | нд | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.456 | нд | нд | 1.456 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Приоретение грузо-пассажирского автомобиля Газель | L_3.2.2024 | н | 2024 | 2024 | нд | 1.568 | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.568 | нд | нд | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.568 | нд | нд | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.568 | нд | нд | 1.568 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Приобретение двух силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4 и ТМГ-630-10/0,4 для создания необходимого аварийного резерва на складе | L_3.3.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.75 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд |  | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд