## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Муниципальное унитарное предприятие "Троицкая электросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений года 2020 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года 2020 |  | План на 01.01.года 2021 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | год 2021 |  | год 2022 |  | год 2023 |  | год 2024 |  | год 2025 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 57.512 | нд | нд | 57.512 | нд | 12.184 | 42.277 | 3.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.968 | нд | 23.22 | нд | 7.722 | нд | 10.602 | нд | 0 | 0 | 57.512 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд | 28.311 | нд | 5.988 | 19.98 | 2.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.101 | нд | 21.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд
0.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 26.056 | нд | нд | 26.056 | нд | 6.196 | 19.152 | 0.708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.242 | нд | 2.01 | нд | 6.509 | нд | 9.295 | нд | 0 | 0 | 26.056 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 3.145 | нд | нд | 3.145 | нд | нд | 3.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | 1.213 | нд | 1.307 | нд | нд | 0 | 3.145 | нд | нд
1 | город Москва | Г | нд | нд | нд | нд | 57.512 | нд | нд | 57.512 | нд | 12.184 | 42.277 | 3.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.968 | нд | 23.22 | нд | 7.722 | нд | 10.602 | нд | 0 | 0 | 57.512 | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд | 28.311 | нд | 5.988 | 19.98 | 2.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.101 | нд | 21.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд | 28.311 | нд | 5.988 | 19.98 | 2.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.101 | нд | 21.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд | 28.311 | нд | 5.988 | 19.98 | 2.343 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.101 | нд | 21.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 28.311 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ТП-593 с кабельными линиями 10кВ для электроснабжения земельного участка с кад. № з/у 50:54:0020317:11 | L_2.1.1.2021 | з | 2021 | 2021 | нд | 7.101 | нд | нд | 7.101 | нд | 1.898 | 4.73 | 0.473 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.101 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ТП-524(новая) с кабельными линиями 0,4кВ для электроснабжения школы на 2100 мест и перевода нагрузок КНС Т-31 | L_2.1.2.2022 | з | 2022 | 2022 | нд | 21.21 | нд | нд | 21.21 | нд | 4.09 | 15.25 | 1.87 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 21.21 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 26.056 | нд | нд | 26.056 | нд | 6.196 | 19.152 | 0.708 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.242 | нд | 2.01 | нд | 6.509 | нд | 9.295 | нд | 0 | 0 | 26.056 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.802 | нд | нд | 25.802 | нд | 6.061 | 19.087 | 0.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.988 | нд | 2.01 | нд | 6.509 | нд | 9.295 | нд | 0 | 0 | 25.802 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 25.802 | нд | нд | 25.802 | нд | 6.061 | 19.087 | 0.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.988 | нд | 2.01 | нд | 6.509 | нд | 9.295 | нд | 0 | 0 | 25.802 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция ТП-519. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.1.2021 | з | 2021 | 2021 | нд | 2.998 | нд | нд | 2.998 | нд | 0.739 | 1.932 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.998 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция ТП-504. Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.2.2021 | и,н | 2021 | 2021 | нд | 2.994 | нд | нд | 2.994 | нд | 0.742 | 1.925 | 0.327 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.994 | нд | нд
1.2.1.1.3 | Замена силовых трансформаторов 2х0,4 МВА в ТП-515 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.4.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.726 | нд | нд | 0.726 | нд | 0.13 | 0.596 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.726 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.726 | нд | нд
1.2.1.1.4 | Замена силового трансформатора 1х0,4 МВА в ТП-512 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.5.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.363 | нд | нд | 0.363 | нд | 0.064 | 0.299 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.363 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.363 | нд | нд
1.2.1.1.5 | Замена силовых трансформаторов 2х0,63 МВА в ТП-513 для перевода сети с 6 на 10кВ. | L_1.1.6.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.907 | нд | нд | 0.907 | нд | 0.141 | 0.766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.907 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.907 | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция ТП-533. Замена 3 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.7.2022 | н | 2022 | 2022 | нд | 0.762 | нд | нд | 0.762 | нд | 0.352 | 0.41 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.762 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.762 | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция ТП-502.Замена 8 высоковольтных ячеек в РУ-10 кВ. | L_1.1.8.2022 | н | 2022 | 2022 | нд | 1.248 | нд | нд | 1.248 | нд | 0.628 | 0.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.248 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.248 | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция ТП-521. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.9.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 2.126 | нд | нд | 2.126 | нд | 0.751 | 1.375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция ТП-516.Замена 10 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.10.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 2.401 | нд | нд | 2.401 | нд | 0.586 | 1.815 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.401 | нд | нд | нд |  |  | 2.401 | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция ТП-522. Замена 8 низковольтных панелей в РУ-0,4кВ. | L_1.1.11.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 1.982 | нд | нд | 1.982 | нд | 0.398 | 1.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.982 | нд | нд | нд |  |  | 1.982 | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция РП-40. Замена 16 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.12.2024 | н | 2024 | 2024 | нд | 8.633 | нд | нд | 8.633 | нд | 1.205 | 7.428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.633 | нд | нд | нд | 8.633 | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-533. Замена 4 высоковольтных ячеек в РУ-6 кВ. | L_1.1.13.2024 | н | 2024 | 2024 | нд | 0.662 | нд | нд | 0.662 | нд | 0.325 | 0.337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.662 | нд |  |  | 0.662 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд | 0.254 | нд | 0.135 | 0.065 | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд
1.2.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд | 0.254 | нд | 0.135 | 0.065 | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд
1.2.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ул. Центральная д.8 - ул. Центральная д.6 | L_1.1.3.2021 | з | 2021 | 2021 | нд | 0.254 | нд | нд | 0.254 | нд | 0.135 | 0.065 | 0.054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.254 | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.145 | нд | нд | 3.145 | нд | нд | 3.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | 1.213 | нд | 1.307 | нд | нд | 0 | 3.145 | нд | нд
1.6.1 | Приоретение грузового автомобиля до 7.5 тонн | L_3.1.2023 | н | 2023 | 2023 | нд | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.213 | нд | нд
1.6.2 | Приоретение грузо-пассажирского автомобиля Газель | L_3.2.2024 | н | 2024 | 2024 | нд | 1.307 | нд | нд | 1.307 | нд | нд | 1.307 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.307 | нд | нд | нд | 1.307 | нд | нд
1.6.3 | Приобретение двух силовых трансформаторов ТМГ-400-10/0,4 и ТМГ-630-10/0,4 для создания необходимого аварийного резерва на складе | L_3.3.2021 | н | 2021 | 2021 | нд | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.625 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | 0.625 | нд | нд