## Лист1
Реестр проведенных торговых (конкурентных) закупок МУП "Троицкая электросеть" за 2023 год
№ пп | договор |  | цена, рублей с НДС |  | экономия | План ИПР Да/Нет | наименование закупки /№ извещения ЕИС https://zakupki.gov.ru | Сведения о поставщике (подрядчике) , об исполнении договора
| № | дата | опубликованная | после торгов |  |  |  | Наименование поставщика (подрядчика) и его адрес | Предусмотренная договором дата исполнения | Фактическая дата исполнения Договора | Способ закупки | Количество поданных заявок
1 | ЗК/01/2023 | 2023-02-27 | 1506298.79 | 1350000 | 156298.79 | нет | Строительство одной кабельной линии КЛ-10кВ № 32312069357 | ИП Максимова Юлия Сергеевна ИНН774362551632 | 2023-04-28 | 2023-04-26 | Запрос котировок в э/ф 223ФЗ | 1(одна )заявка
2 | ЗК/02/2023 | 2023-03-24 | 15100000 | 13100000 | 2000000 | да | Изготовление и поставка Трансформаторной подстанции ТП-524 № 32312114084 | АО "Чебоксарский завод электрооборудования" ИНН2127024863 КПП213001001 | 2023-05-05 | 2023-06-05 | Запрос котировок в э/ф 223ФЗ | 3(три) заявки
3 | ЗК/03/2023 | 2023-05-02 | 3800000 | 3249000 | 551000 | да | Поставка Трансформаторов силовых ТМГ 2000/10-0,4 № 0548300006923000001 | ООО "ГИДОН" ИНН6320036303 КПП632001001 | 16.06.2023 | 18.07.2023 | Аукцион в электронной форме по 44-ФЗ | 4(четыре) заявки
4 | ЗК/04/2023 | 2023-05-15 | 3607610 | 3607610 | ---- | да | Установка и монтаж ТП524 и врезка в существующие КЛ-10кВ № 0548300006923000002 | ИП Максимова Юлия Сергеевна ИНН774362551632 | 31.07.2023 | 19.09.2023 | Открытый конкурс в Электронной форме по 44-ФЗ | 1(одна )заявка
5 | ЗК/05/2023 | 31.07.2023 | 4200000 | 4200000 | ---- | нет | Изготовление и поставка двухтрансформаторной подстанции ТП-598 для нужд МУП "Троицкая электросеть" № 0548300006923000004 | АО "Чебоксарский завод электрооборудования" ИНН2127024863 КПП213001001 | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Аукцион в электронной форме по 44-ФЗ | 1(одна )заявка
6 | ЗК/06/2023 | 25.08.2023 | 1813730 | 1342160.2 | 471569.8 | нет | Изготовление и поставка камер сборных одностороннего обслуживания КСО-298М с вакуумными выключателями № 0548300006923000005 | АО "Чебоксарский завод электрооборудования" ИНН2127024863 КПП213001001 | 25.09.2023 | 11.10.2023 | Аукцион в электронной форме по 44-ФЗ | 4(четыре) заявки
7 | ЗК/07/2023 | 18.10.2023 | 3105213.8 | 2636056.8 | 469157 | нет | Поставкама кабельной продукции № 0548300006923000007 | ООО ТД "Кабельная индустрия" ИНН0274161715 КПП027401001 | 27.11.2023 |  | Аукцион в электронной форме по 44-ФЗ | 12(двенадцать) заявок
8 | ЗК/082023 |  | 6005047.18 | 6000000 | 5047.18 | нет | Строительство кабельной линии КЛ-0,4кВ № 0548300006923000008 | ООО "ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ" Инн7734362487 КПП773301001 |  |  | Открытый конкурс в Электронной форме по 44-ФЗ | 1(одна) заявка
9 | ЗК/092023 |  | 1849962 | 1526218.65 | 323743.35 | нет | Поставкама кабельной продукции № 0548300006923000009 | ООО ТД "Кабельная индустрия" ИНН0274161715 КПП027401001 |  |  | Аукцион в электронной форме по 44-ФЗ | 9(девять) заявок
|  | Директор | [7 empty] | Алексеев Е.В.
|  | Агент по снабжению | [7 empty] | Лазарева О.Н.